## 项目支出绩效自评表 (街办公楼装修改造)
附件1
街办公楼装修改造资金绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 街办公楼装修改造资金
区级主管部门 |  | 新兴街 |  | 项目实施单位 | 新兴街
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 640 | 368.9 | 368.9 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） | 640 | 368.9 | 368.9 |  | — | —
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） |  |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.工程竣工 2.改善单位办公条件，提升保障水平。 |  |  | 1.工程竣工 2.改善单位办公条件，提升保障水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程进度 | ≥90% | 100% |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程质量 | 达到合格标准 | 达到合格标准 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程期限 | 2020年8月完工 | 2020年8月完工 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 工程结算 | ≤400万元 | 368.9万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力 | 服务能力提升 | 服务能力提升 |  | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 闫凤桐 |  | 四级主任科员 |  |  | 新兴街党政办公室
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。