## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2018暑期工程项目
主管部门 |  | 和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市第十九中学
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 7.73 | 7.73 | 3.35 |  | 10 | 10 | 43.34% | 剩余资金，及时上缴
|  | 其中：当年财政拨款 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |  | — | — | 100%
|  | 上年结转资金 | 7.09 | 7.09 | 2.71 |  | — | — | 38.22%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 后院平房屋顶、食堂仓库隔断、体育馆屋顶、实验楼食堂下水、教学楼墙面、综合楼墙裙等维修工作需要 |  |  | 全部完成维修工作，为师生提供优质环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标（15分） | 校舍维修数量 | 6项 | 6项 |  | 15 | 15
|  | 质量指标（15分） | 校舍维修验收合格率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标（10分） | 校舍维修完成及时性 | 2020年12月底前 | 2020-11-01 |  | 10 | 10
|  | 成本指标（10分） | 校舍维修费用 | 33424元 | 33424元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标(15分） | 校舍维修需要 | 实现 | 实现 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标(15分） | 校舍维修机制健全性 | 健全 | 健全 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标（10分） | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘晓焱 |  | 会计 |  |  | 天津市第十九中学
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。