## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 96和平区中医医院妇产科医院设备等后期经费
区级主管部门 |  | 区卫健委 |  | 项目实施单位 | 区卫健委
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 6410.03 | 5807.14 |  | 10 | 9.1 | 91%
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） |  | 6410.03 | 5807.14 |  | — | — | 91%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1.完成和平区二级医院（和平区中医医院，和平区妇产科医院）改扩建工程建设，满足更多患者需要，实现医疗保障服务 |  |  | 1.完成和平区二级医院（和平区中医医院，和平区妇产科医院）改扩建工程建设，满足更多患者需要，实现医疗保障服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程改造量 | 30970平方米 | 30970平方米 |  | 10 | 10
|  |  | 设备购置数 | 2532台 | 2532台 | 2532台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 | 2016年6月 | 2016年6月 | 2016年6月 | 10 | 10
|  |  | 项目按计划完工时间 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2020年9月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 二级医院工程、设备及开诊所需等费用 | 6410.03万元 | 5807.14万元 | 6410.03 | 10 | 9.1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加门诊人次 | 非不可抗力影响下，平稳运营后门诊人次有所增长 | 2020年两家二级医院门诊人次数148322 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 保障医院安全高效、规范有序运行 | 保证医院安全、稳定、高效运行，全力保障人民群众身体健康和环境安全 | 保证医院安全、稳定、高效运行，全力保障人民群众身体健康和环境安全 |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 医疗废弃物、医疗污水符合标准 | 医疗废物按照国务院第380号令执行；医疗污水符合GB18466 | 医疗废物按照国务院第380号令执行；医疗污水符合GB18467 | 医疗废物按照国务院第380号令执行；医疗污水符合GB18468 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 提升医院能力建设 | 开放床位增加 | 较上一年度开放86张床位增加至开放168张床位 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥98% | 98% | ≥100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.1
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 吴晓琦 |  |  |  |  | 区卫健委财务科
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。