## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 五大道游客服务中心2020年专项经营经费专项
区级主管部门 |  | 区人民政府 |  | 项目实施单位 | 五大道管委会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 40 | 40 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） | 0 | 40 | 40 |  | — | —
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） |  |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 用于游客服务中心环境、功能及对五大道旅游宣传的改善和提升，包括增加宣传途径、宣传品品种，改造服务中心基础设施等，提高服务能力。 |  |  | 完成了游客服务中心环境、功能及对五大道旅游宣传的部分改善和提升，主要包括：综合网络布线及设备的采购安装、微信服务程序开发、导览非母语系统录制、公众号开通、防疫及消毒物资投入、导视牌宣传册等制作、母婴室基础设施完善等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电子服务平台个数 | ≥3个 | 3个 |  | 3 | 3
|  |  | 语音导游使用次数 | ≥1000次 | 1726次 |  | 3 | 3
|  |  | 门票销售张数 | ≥10000张 | 22587张 |  | 3 | 3
|  |  | 宣传页印刷张数 | ≥50000张 | 70000张 |  | 3 | 3
|  |  | 中心日消毒次数 | ≥3次 | 3次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 电子平台故障率 | 0 | 0 |  | 4 | 4
|  |  | 中心电路事故率 | 0 | 0 |  | 4 | 4
|  |  | 母婴室使用率 | ≥30％ | 42% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 问题响应时效 | ≤10分钟 | 4分钟 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 电子服务成本 | 20万元 | 20.6万元 |  | 4 | 3 | 增加天津话导游词录制
|  |  | 宣传成本 | 8万元 | 9.4万元 |  | 4 | 2 | 增加五大道景区百城家乡故事宣传
|  |  | 维修改造成本 | 6万元 | 5.8万元 |  | 4 | 4
|  |  | 防疫消毒成本 | 2万元 | 2.3万元 |  | 4 | 3 | 购充电消毒柜
|  |  | 办公成本 | 4万元 | 1.9万元 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年门票销售额 | ≥30万元 | 32万元 |  | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 游客数量 | ＞50万人次 | 46万人次 |  | 6 | 4 | 疫情影响
|  |  | 就业人数 | ＞10人 | 17人 |  | 6 | 6
|  | 可持续影响指标 | 对游客中心信任度 | ≥90% | 98% |  | 6 | 6
|  |  | 再次游览意愿率 | ≥60％ | 66% |  | 6 | 6
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 游客对中心员工满意度 | ≥95% | 99% |  | 4 | 4
|  |  | 游客对中心环境满意度 | ≥95% | 96% |  | 3 | 3
|  |  | 游客对中心服务满意度 | ≥95% | 98% |  | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 94
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 魏冰 |  | 财务 |  |  | 金翼国际旅行社
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。