## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年5个民心工程未结算专项
区级主管部门 |  | 和平区城市管理委员会 |  | 项目实施单位 | 和平区城市管理委员会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3000 | 376.11 | 376.11 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） | 3000 | 376.11 | 376.11 |  | — | —
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） |  |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1、环卫设施：对12座公厕、1座淤泥处理设施两项建设项目进行结算收尾工作，按照合同规定之缺陷责任期约定以及实际情况，支付工程、设备及其他项目尾款。2、中心公园：完成项目结算工作。3、101栋建筑立面排险加固工程项目：2019年市容环境整治101栋建筑立面排险加固工程项目当年已完工。2020年进入结算审核阶段。4、为打造“品质和平”，绿化美化社区环境，按照我区“20项民心工程”工作安排，我区对35片旧楼区实施绿化设施提升改造。 |  |  | 1、截至2020年，（1）12座公厕全部竣工并投入使用，除1套设备质保金尚未到期外，其余款项均已付清。（2）淤泥处理设施竣工并投入使用，为保障设备安全运行，该项目进行了电力扩容，2020年办理电力增容登记手续，并组织施工；目前正在进行结算，待结算完成后支付剩余款项；另有1套设备质保期到期后支付质保金。2、受疫情影响，结算工作未完成。3、2019年市容环境整治101栋建筑立面排险加固工程项目当年已完工。2020年正在进行结算审核。当年财政资金未到位，未能执行。4、已完成年初预定目标，区城市管理委调整指标265万元，用于项目支出，当年财政资金未到位，未能执行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 环卫设施提升改造范围 | 公厕建设1座（2019年已完成11座）；淤泥处理设施1座（2019年已完成） | 公厕建设1座 |  | 5 | 5
|  |  | 中心公园建设规模 | 15490平方米 | 15490平方米 |  | 5 | 5
|  |  | 市容整修工程范围 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 小区改造数量 | 35个 | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 小区改造面积 | 50000平米 | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 竣工且验收质量合格 | 公厕建设1座竣工并验收合格；其余11座公厕质保期验收合格；淤泥处理设施质保期到期验收合格（除1处设备及电力扩容改造外）；其他项目验收合格。 | 公厕建设1座竣工并验收合格；其余11座公厕质保期验收合格；淤泥处理设施质保期到期验收合格（除1处设备及电力扩容改造外）；其他项目验收合格。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按期完工，及时投入使用 | 按期完工投入使用 | 按期完工投入使用 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支付未结算费用 | ≦3000万元 | 376.11万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 为城市提高完善环卫基础设施建设，完成“厕所革命”建设任务；提高环卫废水利用效率；满足环卫作业废弃物处理需求 | 在繁华路段、旅游地区新建和改造了公厕，满足了游客和居民如厕需求；淤泥处理设施的竣工落地，解决了长期以来环卫机扫水洗车辆废弃物无处排放和处理的难题 |  | 5 | 5
|  |  | 社会支出节约率 | ≥3% | 3% |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 改善群众生活质量 | 公厕建设后配备第三卫生间，让家庭式群众如厕更加方便；淤泥处理设施缩短了环卫车辆往来作业的距离，节约成本和能源消耗 | 改善了公厕服务质量，提高了人们如厕的体验；初步解决了水洗车辆淤泥排放问题，实现水、泥分离，并二次利用，节约作业成本 |  | 6 | 6
|  |  | 设计功能实现率 | 100% | 100% |  | 6 | 6
|  |  | 保证居民居住区绿化水平，保证小区宜居生态环境 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 区容区貌 | 有效改善 | 有效改善 |  | 2 | 2
|  |  | PM2.5年均浓度降幅 | 有效改善 | 有效改善 |  | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 经济、环境可持续发展 | 促进 | 促进 |  | 2 | 2
|  |  | 社会文明进步 | 促进 | 促进 |  | 2 | 2
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 荣伟 |  | 科长 |  |  | 和平区城市管理委员会计划科
| 李根 |  | 副科长 |  |  | 和平区城市管理委员会计划科
| 姜志远 |  | 科员 |  |  | 和平区城市管理委员会绿化科
| 万海宇 |  | 科员 |  |  | 天津市和平区市容园林服务中心
| 马纯 |  | 副所长 |  |  | 天津市和平区市容园林服务中心
| 孟祥飞 |  | 副所长 |  |  | 天津市和平区市容园林服务中心
| 张涛 |  | 工程股长 |  |  | 天津市和平区市容园林服务中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。