## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 国家全域旅游示范区创建
区级主管部门 |  | 天津市和平区文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区文化和旅游局
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 460 | 275 | 250.94 |  | 10 | 10 | 91.25% | 未完成项目需完成后再支付尾款
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） | 460 | 275 | 250.94 |  | — | — | 91.25%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 1：加强全域旅游建设，以智慧旅游、旅游数据、旅游宣传、景区创建、旅游综合服务、旅游产业监测等内容为主，提升全域旅游示范区公共服务水平。 2：支持旅游新业态及“旅游＋”产业融合发展，加快旅游供给。 |  |  | 1.和平区成功创建国家全域旅游示范区，全面提升旅游体验和公共服务水平。 2.引进旅游新业态，丰富旅游供给，商文旅不断融合发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持全域旅游示范区创建数 | 1 | 1 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 全域旅游发展推动度 | ≥90% | 99% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 资金下达时间 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目补助资金占项目投资比重 | ≤50% | 14% |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动旅游收入增长率 | ≥5% | -15% |  | 10 | 5 | 2020年第一季度各旅游企业基本处于停业状态，全年受疫情影响，旅游收入较2019年大幅减少
|  | 社会效益指标 | 带动旅游人次增长率 | ≥5% | -8.9% |  | 10 | 6 | 2020年第一季度各旅游企业基本处于停业状态，全年受疫情影响，旅游人次较2019年大幅减少
|  | 可持续影响指标 | 推动全域旅游发展 | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 旅游公共服务群众满意度 | ≥85% | 90% |  | 20 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 洪梅 |  | 产业发展科科长 |  |  | 和平区文化和旅游局
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。