## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2018年暑期工程
区级主管部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市第二十一中学
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  | — | — | 100%
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） |  |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展校园基础设施、校舍维修维护，提升基础设施、校舍房屋安全性，保障校园师生生命财产安全。 |  |  | 开展了2020年校舍维修工程，提升了基础设施、校舍房屋安全性，保障了校园师生生命财产安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房修土建工程内容数 | ≥10项 | 13项 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 房修电气工程内容数 | ≥2项 | 2项 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2018年9月底前 | 2018-12-19 |  | 5 | 3.75 | 本项目预计开工时间为2018年9月，项目实际开工时间为2018年12月19日
|  |  | 项目完工时间 | 2019年7月底前 | 2019-07-31 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 房修工程成本 | 0.31万元 | 0.31万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园基础设施水平 | 提升 | 提升 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提升校区安全性 | 提升 | 提升 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 保障2018年校舍维修项目运转机制 | 保障 | 部分保障 |  | 10 | 5 | 我校部分设施老旧，对我校教师及学生的安全造成一定的影响，且我校暂未设置合理的日常巡检机制
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | 98% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 教师满意度 | ≥90% | 96% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 93.75 | 项目开工时间较晚且由于缺乏巡检机制造成部分老旧设施对校园安全存在影响
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张可 |  | 总务处主任 |  |  | 天津市第二十一中学
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。