## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年暑期工程
区级主管部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市第二十一中学
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20.96 | 20.96 | 20.96 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） | 20.96 | 20.96 | 20.96 |  | — | — | 100%
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） |  |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过围墙拆除及维修，确保我校周边居民生命财产安全。 |  |  | 通过了围墙拆除及维修，确保了我校周边居民生命财产安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 围墙修复长度 | ≥100m | 100m |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 围墙修复合格率 | ≥95% | 100% |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 围墙修复时间 | ≤50天 | 50天 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 围墙修复成本 | 20.96万元 | 20.96万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校区周边安全性 | 提升 | 提升 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 保障围墙修复项目运转机制 | 保障 | 保障 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边校区居民满意度 | ≥90% | 93% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 无偏差
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张可 |  | 总务处主任 |  |  | 天津市第二十一中学
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。