## 自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2018暑期工程
区级主管部门 |  | 和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市第九十中学
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） | 3.01 | 3.01 | 3.01 |  | — | — | 100%
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成工程审计，并在质量合格的前提下支付质量保证金 |  |  | 完成审计工作并支付质保金
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 2018年暑假工程财务竣工决算费 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 2018年暑期工程竣工结算二次审核咨询服务费 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 2018年暑期项目质保金 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成决算 | 完成 | 完成 |  | 5 | 5
|  |  | 通过审结 | 通过 | 通过 |  | 5 | 5
|  |  | 工程质量良好 | 良好 | 良好 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 及时完成决算 | 2020年12月底前 | 2020-12-01 |  | 3 | 3
|  |  | 通过审核 | 2020年12月底前 | 2020-12-01 |  | 3 | 3
|  |  | 按计划支付 | 2020年12月底前 | 2020-12-01 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 决算费用 | 0.2万元 | 0.2万元 |  | 3 | 3
|  |  | 二审费用 | 0.24万元 | 0.24万元 |  | 3 | 3
|  |  | 工程质保金 | 2.57万元 | 2.57万元 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教育教学 | 合格 | 合格 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 质保期内无质量问题 | 合格 | 合格 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张永乐 |  |  |  |  | 天津市第九十中学 总务处
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。