## 自评表 (3)
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2018年维修工程
区级主管部门 |  | 和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区哈密道小学
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1. 1 | 1.1 | 1.1 |  | 10 | 10 | 100% | 无
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） | 1..1 | 1.1 | 1.1 |  | — | — | 100%
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） |  |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 推进学校维修改造工程的建设，完成学校维修改造工作，改善办学条件，提升办学水平，推进教育事业蓬勃发展。 |  |  | 2019年财政拨款到位，天津市和平区哈密道小学2018年维修工程已完工并交付使用，已付全部工程款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修改造 | 394平方米 | 394平方米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 维修验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目竣工完工率 | 2020年12月31日前 | 2020-12-20 |  | 10 | 10
|  |  | 进度准时率 | 2020年12月31日前 | 2020-12-20 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 支付费用 | 1.1万元 | 1.1万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生创造良好的工作及学习环境，提升教学质量 | 实现 | 实现 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 师生安全保障机制 | 健全 | 健全 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 荆伟 |  | 总务主任 |  |  | 哈密道小学
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。