## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 2019年暑期工程
区级主管部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市汇文中学
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 88.02 | 88.02 | 88.02 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） | 88.02 | 88.02 | 88.02 |  | — | — | 100%
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） |  |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 改善教学基础设施，消防改造保障校区安全，食堂改造、校园围栏及窗户栏刷油漆等提升教学环境 |  |  | 改善了教学基础设施，进行了消防改造，保障了校区安全，食堂改造、校园围栏及窗户栏刷油漆等提升教学环境，促进教学质量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 房修土建工程完成率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 房修电气工程完成率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目开工及时率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 项目完工及时率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目支出成本 | 88.02万 | 88.02万 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学环境 | 提升 | 提升 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 提升校区安全性 | 提升 | 提升 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 保障2019年暑期工程项目运转机制 | 保障 | 保障 |  | 10 | 4 | 项目施工时间短，项目开展过程急，且项目需在暑期进行施工，因此并未制定相关制度文件保障本项目运转，制度制定不及时
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 教师满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 94 | 项目施工时间短，项目开展过程急，且项目需在暑期进行施工，因此并未制定相关制度文件保障本项目运转，制度制定不及时
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 韩磊 |  | 总务主任 |  |  | 天津市汇文中学总务处
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。