## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 健促区
区级主管部门 |  | 卫健委 |  | 项目实施单位 | 卫健委
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 8.76 | 8.76 | 2.04 |  | 10 | 3 | 23.3% | 因疫情防控，创文迎检工作启动较晚，造成预算执行数偏低。
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） | 8.76 | 8.76 | 2.04 |  | — | — | 23.3%
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） |  |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1：顺利完成第六届全国文明城区复查迎检工作 目标2：持续巩固全国文明城区称号 |  |  | 完成第六届全国文明城区复查迎检工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 进行实地检查 | ≥30次 | 40次 |  | 10 | 10
|  |  | 建设母婴室 | ≥3个 | 3个 |  | 5 | 5
|  |  | 制作标识牌、海报易拉宝 | ≥50个 | 56个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 全国文明城区复审达到标准 | ≥100分 | 100 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成创卫考核时间 | 2020年12月前完成 | 2020年12月前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制 | 8.76 | 2.04 |  | 10 | 8
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全区城市整体面貌提升 | 全面提升 | 全面提升 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民居住环境提升 | 全面提升 | 全面提升 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
……
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。