## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 新冠等病毒性传染病监测与能力建设（特殊转移支付）
区级主管部门 |  | 和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 和平区疾病预防控制中心
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 263.68 | 163.05 |  | 10 | 10 | 61.84%
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） |  |  |  |  | — | —
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） |  | 263.68 | 163.05 |  | — | — | 61.84%
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成新冠核酸检测 |  |  | 完成新冠核酸检测
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新冠核酸检测数 | 按需检测 | 22249 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 实验室重大病毒检测准确率 | 100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 实验室突发新发疫情鉴别确定时间 | 48小时 | 24小时 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 实验室检测试剂耗材 | ≤263.68万元 | 163.05万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证核酸检测应检尽检 | 100% | 100% |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 检测满意度 | ≤100% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 孙利萍 |  |  |  |  | 和平区疾病预防控制中心 财务科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。