## 自评表4
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 发热门诊建设经费（中央）
区级主管部门 |  | 天津市和平区卫生健康委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区中医医院
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 99 |  | 10 | 9.9 | 99%
|  | 其中：当年财政拨款 （区级资金） |  | 100 | 99 |  | — | — | 99%
|  | 当年财政拨款 （中央、市专款） |  |  |  |  | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — | —
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 新冠疫情的暴发，我院筹建发热门诊。 |  |  | 完成发热门诊的筹建，按照上级安排随时开诊。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发热门诊筹建数量 | 1 | 1 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 科室质量完成度 | 诊室及配套设备完善 | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 采购设备合格率 | ≥95％ | 95% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 采购物资、设备及时性 | 规定时间内 | 规定时间内 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目金额 | 100万 | 99.01万 |  | 10 | 9.9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发热患者接诊能力 | 提升 | 提升 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.8
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 李惠萍 |  |  |  |  | 和平区中医医院 财务科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。