## 04.2021年激光雷达（成都道点位）运行维护费
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年激光雷达（成都道点位）运行维护费
主管预算部门 |  | 天津市和平区生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区生态环境监测中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过全天24h实时监测，快速污染源位置，提升空气质量水平 |  |  | 设备损坏，未产生实际效果，花费资金更换配件后，设备依旧无法运行，需额外申请资金进行维修。经区领导同意，将激光雷达停运并终止合同。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 23.6 | 16.6 | 16.6 |  | 10 | 10 | 100% | 花费资金更换配件后，设备依旧无法运行，需额外申请资金进行维修。经区领导同意，将激光雷达停运并终止合同。
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 23.6 | 16.6 | 16.6 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 监测报告数量 | ≥52份 | 0份 |  | 10 | 0 | 花费资金更换配件后，设备依旧无法运行，需额外申请资金进行维修。经区领导同意，将激光雷达停运并终止合同，截至2022年2月，该设备处于停运状态。
|  |  | 监测数据数量 | ≥4380个 | 0个 |  | 10 | 0 | 花费资金更换配件后，设备依旧无法运行，需额外申请资金进行维修。经区领导同意，将激光雷达停运并终止合同，截至2022年2月，该设备处于停运状态。
|  | 质量指标 | 有效数据传输率 | ≥90% | 0% |  | 5 | 0 | 花费资金更换配件后，设备依旧无法运行，需额外申请资金进行维修。经区领导同意，将激光雷达停运并终止合同，截至2022年2月，该设备处于停运状态。
|  |  | 网络和平台正常运转率 | ≥90% | 0% |  | 5 | 0 | 花费资金更换配件后，设备依旧无法运行，需额外申请资金进行维修。经区领导同意，将激光雷达停运并终止合同，截至2022年2月，该设备处于停运状态。
|  |  | 设备故障率 | ≤5% | 100% |  | 5 | 0 | 花费资金更换配件后，设备依旧无法运行，需额外申请资金进行维修。经区领导同意，将激光雷达停运并终止合同，截至2022年2月，该设备处于停运状态。
|  | 时效指标 | 项目服务期 | 签订合同之日一年时间 | 合同已终止 |  | 10 | 0 | 花费资金更换配件后，设备依旧无法运行，需额外申请资金进行维修。经区领导同意，将激光雷达停运并终止合同，截至2022年2月，该设备处于停运状态。
|  | 成本指标 | 全年运维成本 | ≤23.6万元 | 16.6万元 |  | 5 | 3.5 | 花费资金更换配件后，设备依旧无法运行，需额外申请资金进行维修。经区领导同意，将激光雷达停运并终止合同，截至2022年2月，该设备处于停运状态。
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 和平区空气质量改善 | 持续改善 | 设备损坏，未产生实际效果，未达成预期指标，且效果较差。 |  | 30 | 0 | 花费资金更换配件后，设备依旧无法运行，需额外申请资金进行维修。经区领导同意，将激光雷达停运并终止合同，截至2022年2月，该设备处于停运状态。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 区环保局对运维情况的满意度 | ≥99% | 60% |  | 10 | 6 | 花费资金更换配件后，设备依旧无法运行，需额外申请资金进行维修。经区领导同意，将激光雷达停运并终止合同，截至2022年2月，该设备处于停运状态。
总分 | [6 empty] | 100 | 19.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张健 |  | 主任 |  |  | 天津市和平区生态环境监测中心
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日