## 10.气象台路35号办公用房安全修缮项目
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市和平区生态环境局气象台路35号办公用房安全修缮项目
区级主管部门 |  | 天津市和平区生态环境局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区生态环境局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展天津市和平区生态环境局气象台路35号办公用房安全修缮工程，提供安全、文明的办公环境，进而提升单位开展公共事务的效率。 |  |  | 完成了天津市和平区生态环境局气象台路35号办公用房安全修缮工程，提供了安全、文明的办公环境，进而提升了单位开展公共事务的效率。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 57 | 57 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 57 | 57 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 顶棚加固及墙面数量 | =3262㎡ | 3262㎡ |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 顶棚过梁及地面楼板现浇数量 | =38立方 | 38立方 | 38立方 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 电路及灯具改造数量 | =1226㎡ | 1226㎡ | 1226㎡ | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 整体质量达标率 | =100% | 100% | 优良 | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 材质\工艺达标率 | =100% | 100% | 优良 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 空气质量 | 满足GB/T18883-2002 | 满足GB/T18883-2002 | 满足GB/T18883-2002 | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 时效指标 | 项目建设期 | =3个月（施工建设工期） | 3个月（施工建设工期） | 3个月（施工建设工期） | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 项目服务期 | =2年（质保服务期） | 2年（质保服务期） | 2年（质保服务期） | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 房修土建工程费用 | ≦32万元 | 32万元 | ≦67万元 | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 房修电气工程费用 | ≤20万元 | 20万元 | ≤20万元 | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 房修给排水工程费用 | ≤5万元 | 5万元 | ≤5万元 | 2 | 2 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善安全办公环境 | 改善 | 改善了安全办公环境，全部达成预期指标 | ≥96% | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提升开展公共事务效率 | 提升 | 提升了单位开展公共服务的效率，达成了预期指标 | ≥96% | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 生态环境局对项目服务的满意度 | ≥99% | 99% | ≥95% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 邓震 |  | 主任 |  |  | 天津市和平区生态环境局 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。