和平区政协社区联络站经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。和平区政协社区联络站经费，主要用于社区联络站发挥社区群众骨干力量，推进政治协商与基层衔接，丰富人民政协履职途径。

该项目计划使用15万元，实际预算执行10万元，实际使用10万元。

（二）项目绩效目标。

1．预期总体目标：社区联络站专项经费15万元。

2．阶段性目标：设立联络站专点，聘任联络员，联系群众，不定期组织开展工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

在开展联络站活动中提高资金使用效率，社区联络站专项所需经费15万元。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1．绩效评价原则 ：本着客观公正的原则。

2.评价指标体系（附表说明）

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开展专家智库活动 | ≥2次 | 2次 |
|  |  |  | 开展委员联络培训活动 | ≥2次 | 2次 |
|  |  |  | 专家智库活动圆满完成率 | =100% | 100% |
|  |  |  | 委员联络培训活动圆满完成率 | =100% | 100% |
|  |  |  | 委员联络培训活动完成及时率 | =100% | 100% |
|  |  |  | 专家智库活动完成及时率 | =100% | 100% |
|  |  |  | 专家智库活动费用 | ≤5万元 | 5万 |
|  |  |  | 委员联络培训活动费用 | ≤10万元 | 5万 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高委员履职能力 | 提高 | 有效提高，全部或基本达成预期指标 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 委员满意 | 委员满意 | - |
|  |  |  | 参加培训委员满意度 | =100% | 100% |

3.评价方法：因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素。

4.评价标准：以计划标准、行业标准、历史标准、国际标准对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

产出指标、效益指标、满意度指标。

三、综合评价情况及评价结论

区政协机关高度重视预算绩效评价工作，积极组织自评，及时梳理项目支出预算执行情况，不断提高财政资金使用效益，圆满地完成了年初社区联络站专项资金绩效目标任务，社区联络站项目得分100分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。经机关党组会议研究决定。

（二）项目过程情况 。历年延续项目。

（三） 项目产出情况 。项目产出指标15万元。

（四）项目效益情况。效益指标显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

要保障项目规范有效地实施，还面临着许多困难和问题，主要为项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，如：支出进度缓慢，项目经费少，但支出范围广。

六、有关建议

按照项目支出特点，对绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算执行内容，发挥财政资金实际效果，保证资金使用的规范性。

七、其他需要说明的问题

无