和平区政协委员视察费项目经费支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

和平区政协委员视察专项，主要用于政协视察活动。

该项目计划使用5万元，实际预算执行2万元，实际使用2万元。（资金不足同时受疫情影响，未开展活动）

（二）项目绩效目标。

1．预期总体目标：政协委员视察专项预期总体目标5万元。

2．阶段性目标：每年1-2次政协委员视察活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

委员视察专项所需经费5万元。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1．绩效评价原则 ：本着客观公正的原则。

2.评价指标体系（附表说明）

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 视察活动 | 2次 | - |
|  |  |  | 开展委员视察活动 | ≥2次 | 1次 |
|  |  | 质量指标 | 视察人数达标率 | 100% | - |
|  |  |  | 委员视察活动圆满完成率 | 100% | 0% |
|  |  | 时效指标 | 视察活动 |  | - |
|  |  |  | 委员视察活动完成及时率 | =100% | 0% |
|  |  | 成本指标 | 活动成本 | 5万元 | - |
|  |  |  | 委员视察活动费用 | ≤5万元 | 2万元 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 效果显著 | - | - |
|  |  |  | 提升委员参政议政能力 | 提升 | 100% |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 满意 | - | - |
|  |  |  | 参加视察活动委员满意度 | =100% | 0% |

3.评价方法：因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素。

4.评价标准：以计划标准、行业标准、历史标准、国际标准对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

产出指标、效益指标、满意度指标。

三、综合评价情况及评价结论

区政协机关高度重视预算绩效评价工作，积极组织自评，及时梳理项目支出预算执行情况，不断提高财政资金使用效益，圆满地完成了年初委员视察专项资金绩效目标任务，委员视察专项项目得分12.5分，评价等次为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。经机关党组会议研究决定。

（二）项目过程情况 。历年延续项目。

（三） 项目产出情况 。项目产出指标5万元。

（四）项目效益情况。效益指标显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无