2020-2021采暖期集中供热市级补贴资金（第一批、第二批、第三批）项 目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据市领导统一部署，2020-2021年采暖期采取提前、延期供热。集中供热延时补贴共分为三部分：1.燃气供热补贴、2.燃气调价补贴、3.提前和延后供热补贴。经市城管委、市财政局清算后，2020-2021釆暖期供热补贴标准为：各燃气供热单位按实际耗气量发放补贴，其中提前和延后时段的补贴标准为2.78元/平方米，正常供热时段的补贴标准为0.76元/平方米；热电联产供热按照供热成本乘以0.095652847的系数为标准去补贴。按现行财政体制，市、区级4:6比例。2021年市级财政担负部分1668.80万元，已全部拨付到各供热单位。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：项目实施后，可从根本上保障正常办公，使同志们百分之百的精力投入工作中。

2、阶段性目标：完成2021年度全年供热服务，严格按照各项管理制度规定，对各项工作进行考核，然后按照实际情况支付相应的金额。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

本次评价主要是对“集中供热延时补贴”的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

此次评价对象为集中供热延时补贴项目，涉及集中供热延时补贴的产出指标、效益指标及满意度指标等。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。评价方法采用比较法、因素分析法等。评级标准采用计划标准历史标准等。

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 供热面积 | ≥11321989㎡ | 11321989㎡ | 12.5 | 12.5 | 无偏差 |
|  |  |  | 延时时限 | 30天 | 30天 | 0 | 0 | 该指标设置有误 |
|  |  | 质量指标 | 覆盖范围 | 115979户（全覆盖） | 115979户（全覆盖） | 0 | 0 | 该指标设置有误 |
|  |  |  | 供热覆盖率 | ≥90% | 100% | 12.5 | 12.5 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 供热时间 | 共30天，2020年11月1号-11月15号,2021年3月16日-3月30日 | 共30天，2020年11月1号-11月15号,2021年3月16日-3月30日 | 0 | 0 | 该指标设置有误 |
|  |  |  | 供热及时率 | ≥90% | 100% | 12.5 | 12.5 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 集中供热延时补贴 | 市级三批资金合计1668.8万元 | 市级三批资金合计1668.8万元 | 0 | 0 | 该指标设置有误 |
|  |  |  | 集中供热延时补贴 | ≤1668.8万元 | 1668.8万元 | 12.5 | 12.5 | 无偏差 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 服务社会能力 | 显著提升 | 显著提升 | 0 | 0 | 该指标设置有误 |
|  |  |  | 保障居民供热质量 | 保障 | 已保障居民供热质量，全部达成预期指标。 | 30 | 30 | 无偏差 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 无偏差 |

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2、组织实施

评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料。

3、分析评价

对收集的资料进行整理、分类和分析，进一步计算统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合具体情况设计了绩效评价考核指标体系，“集中供热延时补贴”从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，本年度后勤保障做到了服务周到、办公环境秩序良好。本年度通过科学统计及严格管理，有效降低财政支出，业务工作得到不断改善。综合评价得分为100分，绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。项目资金根据年初预算分配，预算编制科学、资金分配合理、绩效指标明确性。

（二）项目过程情况 。根据预算管理和绩效评价相关制度和文件，制定本次绩效评价工作的自评工作方案，再运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，组织开展绩效评价，撰写本项目的绩效评价报告。

（三） 项目产出情况 。

1、数量指标：供热面积(㎡) 11321989㎡

2、质量指标：供热覆盖率100%。

3、时效指标：供热及时率100%。

4、成本指标：1668.80万元。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：保障居民供热质量。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效评价工作始终坚持实事求是的原则，资金管理坚持量入为出、厉行节约的原则，合理、合规、使用、监督管理好财政性资金，提高财政性资金的使用效率，为和平区的发展创造较好的社会效益。做到加强领导，统筹协调；加强配合，落实责任；强化监督，严格考核，确保质量；严格程序，确保资金效益。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题  无