## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 天津市第六十一中学改造项目（一般债）
主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市第六十一中学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过改造学校建筑，提升办学质量，改造教学环境 |  |  | 已改造学校建筑，提升了办学质量，改造了教学环境
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 276.76 | 276.76 | 276.76 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 276.76 | 276.76 | 276.76 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设规模 | ≤4341.84平方米 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 建设规模 | ≥4341.84平方米 | 4341.84平方米 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 涉及改造建筑物 | ≥2个 | 2个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 招标规范性 | 符合 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 招标规范率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 设计功能实现率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 项目实施程序符合率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 资金按时申请及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 项目进度达标及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 本次申请资金使用率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 项目金额 | ≤276.8万元 | 276.8万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 超概算项目比例 | 0% | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 工程造价编制合理率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 设备设施运转率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提升办学质量，改造教学环境 | 改善办学条件 | 通过提升改造工程，改善办学条件，解决学位紧张问题，基本达到预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 改造校园环境，增加学位指标 | 增加学位 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 学校师生满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张生 |  | 办公室主任 |  |  | 天津市第六十一中学 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核六十一中学改造项目（一般债）已完成工程项目支出，改善了校园环境，项目资金专款专用，监控结果较为客观。 （盖章） 2022 年 5 月 18 日