2021年中职免学费助学金项目支出绩效自评报告

一、基本情况：

（一）项目概况：

发展职业教育是我国经济社会发展的重要基础和教育工作的战略重点，是推进我国走新型工业化道路，建设社会主义新农村，调整产业结构、促进就业再就业的重大举措。

根据天津市财政局 天津市教育委员会 天津市人力资源和社会保障局 天津市退役军人事务局 天津市人民政府征兵办公室印发的《天津市学生资助资金管理实施办法》（津财规〔2021〕2号）、《市教委等五部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（津教委规范〔2018〕6号）等文件精神，在校中等职业学校农村（含县镇）学生和城市家庭经济困难学生（按在校城市学生5%确定名额），可享受中职免费教育，免学费标准为每生每年2500元。

根据天津市财政局 天津市教育委员会 天津市人力资源和社会保障局 天津市退役军人事务局 天津市人民政府征兵办公室印发的《天津市学生资助资金管理实施办法》（津财规〔2021〕2号）、《市教委等五部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（津教委规范〔2018〕6号）等文件精神，中等职业学校家庭经济困难学生可申请中职国家助学金。国家助学金资助对象是中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校学生中涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，按在校生10%确定名额。在我市中等职业学校就读的生源地为11个连片特困地区，西藏及四省藏区，新疆维吾尔自治区四地州的农村（不含县城）学生全部纳入我市国家助学金资助范围，资助标准为每生每年2000元。

根据《财政局、市教委、人力资源和社会保障局关于印发〈天津市人民政府助学金管理暂行办法〉的通知》（津财教〔2013〕61号），市政府《关于建立健全我市普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的通知》（津政发〔2007〕56号）以及《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金和市政府助学金制度的通知》（津财教〔2012〕号）等文件精神，我市中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校学生中未享受免学费政策且未获得国家助学金的在校学生可享受天津市人民政府助学金，资助标准为每生每年500元。

（二）项目资金来源：

中职免学费和国家助学金均由中央和我市共同出资设立。我市应负担的资金，市属公办学校由市财政全部负担；区属公办学校由市财政和区财政共同负担。天津市人民政府助学金由我市出资设立。市属公办学校由市财政全部负担；区属公办学校由市财政和区县财政共同负担。我校属于区属公办学校，本项目资金为市、区两级财政拨款，专项用于学生免学费、国助、市助发放。

（三）项目绩效目标：

此项目资金总额为313.69万元。项目资金用于学生免学费、国助和市助发放，其中用于免学费发放拨款244.925万元，用于国助发放34.2万元，用于市助发放33.365万元，用于中职国家奖学金发放1.2万元。

- 项目总体目标：到2021年底完成约979人免学费发放，203人国助发放，776人市助发放（国助、市助人数包含2019级、2020级和2021级），2人中职国家奖学金发放。

- 项目阶段性目标:

1.2021年底完成免学费发放约979人（2020-2021学年约136人2021-2022学年约843人）。

2.2021年2月完成20-21学年秋季学期2019级12-1月助学金发放及2020级9-1月助学金发放，其中国助139人（金额8.98万元），市助521人（金额9.745万元）。

3.2021年7月完成20-21学年春季学期助学金发放，其中国助141人（金额为14.1万元），市助519人（金额为12.86万元）。

4.2021年12月完成21-22秋季学期9-12月助学金发放，其中国助139人（金额为11.12万元），市助538人（金额为10.76万元）。

5.2021年12月完成2021年中职国家教学奖获奖学生奖学金发放，发放2人，共计1.2万元。

二、绩效评价工作开展情况：

（一）绩效评价的目的、对象和范围：

本次绩效评价目的：提升部门评价质量、完善资金绩效指标体系，评判政策执行成效。

评价对象：我校学生中职资助资金。

评价范围:中职学校学生补助资助资金决策、过程、产出、效益。

- 绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价指标的确定遵循以下基本原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

绩效评价的指标设三个一级指标、六个二级指标，八个三级指标。其中项目执行分值10分，绩效产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，总评分100分。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：本项目是以国家对中职相关资助政策确定。

（二）项目过程情况 ：我校领导根据国家政策组织相关人员制定学校资助工作方案，建立资助评审小组、监查小组。资助工作由专人负责，资金发放经学校党委会通过。

（三） 项目产出情况 ：学校评审小组根据学校评审方案进行相关评审，确定享受资助学生名单经校党委会审核并公示后上报市教委和中职资助系统。做到资助发放率100%，发放及时率100%。

（四）项目效益情况。中职学生资助政策减轻了困难家庭的经济负担，社会效益良好，得到了学生、家长、和社会的好评，取得了良好的社会效应，吸引更多的城乡学生进入中等职业学校学习，为更多的学生提供了学习技能的机会，也学会了做人的道理，项目的开展有利于学生的发展，利于提高中职学校的入学率和巩固率，促进社会和谐稳定。

四、基本经验及主要做法

我校加强财务管理，建立健全会计账薄，规范财务核算制度及预决算制度，收入支出全部纳入学校预算管理，资金专款专用，确保中职资助资金使用规范和有效进行。中职资助政策的出台，体现了国家对中等职业教育的扶持和关怀。解决了家庭经济困难学生的燃眉之急，解决了部分学生的经济困难，帮助他们顺利完成学业。中职国家资助政策的实施，提高了中职学校的招生竞争力，让初中生有更多的选择机会，为经济社会发展提供了更多的基础性技能型人才。