## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年校舍维修
主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市中华职业中等专业学校
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 2020年完成了学校前院围墙进行改造、对实训楼天台进行防水处理；对工程进行概算咨询；对工程进行造价咨询等支付支付，2021年支付工程尾款。 |  |  | 对2020年以完成的学校前院围墙进行改造、对实训楼天台进行防水处理；对工程进行概算咨询与概算项目进行进一步验收，符合既定的工程质量标准并于2021年按合同要求支付了工程尾款
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 前院围墙改造面积 | =80立方米 | 80立方米 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  |  | 实训楼天台防水处理面积 | =500平方米 | 500平方米 |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 前院围墙完工验收合格率 | =100% | 100% |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  |  | 实训楼天台防水完成验收合格率 | =100% | 100% |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 2021年底前完成尾款支付及时率 | ≥99% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 维修改造工程完工后尾款 | ≤0.7万元 | 0.7万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 前院围墙改造满足校园安全需要 | 满足 | 通过围墙周边的安全巡视检查维修后达到了安全目标，全部达成预定目标 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 实训楼天台防水满足防汛安全需要 | 满足 | 通过雨季对实训天台的检查，维修后天台不再漏雨，全部达成预定目标 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 概算、造价咨询满足项目管理合理合规 | 合理合规 | 通过造价公司对费用的鉴定双方达成的价格合理合规，全部达到预定目标 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 前院围墙质保机制健全 | 健全 | 通过定期巡查制度保障了围墙的安全，全部达成预定目标 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 实训楼天台防水质保机制健全 | 健全 | 通过雨季对实训天台的检查制度，保障天台不再漏雨，全部达成预定目标 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 学校工程项目管理制度机制健全 | 健全 | 通过内部控制制度中的工程项目管理制度保障对项目的管理，全部达成预定目标 |  | 5 | 5 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 全校教师满意度 | ≥95% | 100% |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 全校学生满意度 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 实训楼管理人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 上级项目主管部门满意度 | ≥95% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100 | 无偏差
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张群 |  | 总务主任 |  |  | 天津市中华职业中等专业学校
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审核，此项目数据真实可靠、专款专用、监控结果较为客观。 （盖章） 2022 年 5 月 19 日