## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 司法所经费
主管预算部门 |  | 天津市和平区司法局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区司法局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展法治宣传服务、律师解答咨询等基层法律服务工作，组织安置帮教培训活动，提高辖区法治化水平及群众法治意识。 |  |  | 完成了法治宣传服务、律师解答咨询等基层法律服务工作，组织了安置帮教培训活动，提高了辖区法治化水平及群众法治意识。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 60 | 15.9 | 15.9 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 60 | 15.9 | 15.9 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 法治宣传服务活动次数 | ≥4次 | 6次 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 律师每天解答咨询次数 | ≥1人次 | 1人次 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 办公用水、用电司法所数量 | =6个 | 6个 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 安置帮教工作培训次数 | ≥1次 | 1次 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 质量指标 | 法治宣传服务活动开展内容准确率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 律师解答咨询答复率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 办公用水、用电正常使用率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 安置帮教培训合格率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 时效指标 | 活动按期开展率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 法律咨询解答及时率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 办公用水、用电使用及时率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 培训如期进行率 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  | 成本指标 | 法治宣传服务活动费用 | ≤18.1万元 | 1.3万元 |  | 3 | 3 | 因2021年财政紧张未全额拨付经费，下一步将积极与财政局沟通协调。截止2022年2月未继续开展。
|  |  | 律师解答咨询标准 | =200元/天 | 200元/天 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 办公用水、用电费用 | ≤11.3万元 | 9.5万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 安置帮教工作培训费用 | ≤2万元 | 0万元 |  | 4 | 4 | 因2021年财政紧张未全额拨付经费，所以开展免费培训活动。下一步将积极与财政局沟通协调。截止2022年2月未开展
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 法制宣传服务 | 为群众开展法律咨询服务、宣传法律法规知识 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 律师解答咨询 | 解答群众法律咨询 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提高辖区法治化水平及群众法治意识 | 提高 | 提高了辖区法治化水平及群众法治意识，全部达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 刑满释放人员安置帮教覆盖率 | ≥95% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 法治宣传服务活动群众满意度 | ≥90% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 律师解答咨询群众满意度 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 受培训对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 吴志凯 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区司法局人民参与和促进法治科
| 周阳 |  | 副科长 |  |  | 天津市和平区司法局人民参与和促进法治科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日