## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 物业补贴
主管预算部门 |  | 天津市和平区司法局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区司法局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 提供物业、食材配送及小区物业服务，保障单位司法行政工作正常开展。 |  |  | 完成了提供物业和供餐保障工作，保障了单位司法行政工作正常开展。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 101.5 | 69.4 | 69.4 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 101.5 | 69.4 | 69.4 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 机关物业服务面积 | =3782.7平方米 | 3782.7平方米 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 物业服务人员人数 | ≥12人 | 12人 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 小区物业服务面积 | ≥2076.4平方米 | 2076.4平方米 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 保洁达标率 | ≥90% | 90% |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  |  | 水、电、暖设施完好率 | ≥90% | 90% |  | 7.5 | 7.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 物业费使用周期 | 1年 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 物业保障周期 | 2021年1月至12月 | 2021年1月至12月 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 物业费用 | ≤101.5万元 | 69.4万元 |  | 10 | 10 | 因2021年财政紧张未全额拨付经费，下一步将积极与财政局沟通协调。截止2022年2月未支付
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善工作环境 | 为局正常工作提供物业和供餐保证 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 保障单位司法行政工作正常开展 | 保障 | 保障了单位司法行政工作正常开展，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 机关干部满意度 | ≥90% | 67% |  | 10 | 7.4 | 由于财政紧张，我局餐标较低，导致服务质量一般，下一步进行合理调配，提升服务质量。截止2022年2月有一定提高
总分 | [6 empty] | 100 | 97.4
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张欣 |  | 办公室主任 |  |  | 天津市和平区司法局办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日