附件2

天津市汉阳道中学

城乡义务教育补助经费-中央直达资金-公用经费

项 目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

城乡义务教育补助经费-中央直达资金-公用经费，是党中央为进一步向薄弱环节和贫困地区倾斜，持续支持“地方优化义务教育资源配置，缩小城乡、区域间差距，实现教育领域基本公共服务均等化”的目的而设立的专项经费。本单位为义务教育学段全额财政拨款事业单位，此专项多用于补充本单位教育教学相关的公用支出。

按照相关文件及上级主管部门的要求，该直达资金的主要用途为教育教学需求的公用支出。本单位于2021年6月-7月份在国库集中支付3.0系统中收到该项目全部额度，于7月确认收入并记账。为活化资金，提高资金使用效率，本单位将此专项资金分多次支付机构运行必要支出，如购置办公用品或者用于支付单位物业费、水电费、日常维修费等，既能避免专项资金集中支出，又能使专项资金在多方面发挥作用。

本年此专项经费全年预算46.11万元，其中0.45万元购置1批用于学生练习等教学活动的速印纸，26.91万元用于支付维持单位正常运行所需物业费、水电费、电话费，1.45万元用于组织学生参加各种活动，17.30万元用于支付日常维修费，到2021年底此专项经费全年执行数46.11万元，全部按照专项预算目标完成支付，实现执行率100%。

- 项目绩效目标。

2021年受新冠肺炎疫情的持续影响，本单位公用经费更显紧张。相较于以前年度的需求，2021年本单位更急需使用城乡义务教育补助经费-中央直达资金-公用经费补充公用经费并用于支付维持单位正常运行所需物业费、水电费、电话费。本着专项经费专款专用的原则，结合实际需求，本单位充分发挥2021年城乡义务教育补助经费-中央直达资金-公用经费专项经费的作用，充足公用经费，全年执行数46.11万元，全部按照专项预算目标完成支付，实现执行率100%，以满足义务教育均衡工作需要，为义务教育均衡工作提供物资支持，提高本单位公共服务水平，保证教育教学工作的有序进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。为实现预算和绩效管理一体化，有效提升预算管理水平和政策实施效果提供有力保障。

绩效自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

绩效自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

绩效评价是一项很复杂的工作，要提高评价工作的质量，达到预期的效果，应坚持以下原则：

- (1)科学规范。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

(2)统筹兼顾。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，区级预算单位对部门本级和所属单位的绩效自评结果负责。部门评价和财政评价应在绩效自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

- 2.评价指标体系（附表说明）

| 序号 | 资金用途 |  |  |  |  |  | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  |  |
|  |  |  |  | 内容 | 性质 | 单位 |  |
| 1 | 城乡义务教育补助经费-中央直达资金-公用经费 | 产出指标 | 数量 指标 | 物业管理费、电费等必要公用支出 | ≥ | 批 | 反映项目支付日常运行支出数量 |
| 2 |  |  |  | 学生活动支出 | ≥ | 批 | 反映项目组织学生活动数量 |
| 3 |  |  |  | 速印纸 | ≥ | 批 | 反映项目购置教育教学物资数量 |
| 4 |  |  |  | 日常维修工程 | ≥ | 批 | 反映项目支付日常维修数量 |
| 5 |  |  | 质量 指标 | 必要公用支出合规率 | ≥ | % | 反映项目验收合格比率 |
| 6 |  |  |  | 学生活动成果有效率 | ≥ | % | 反映项目验收合格比率 |
| 7 |  |  |  | 速印纸合格率 | ≥ | % | 反映项目验收合格比率 |
| 8 |  |  |  | 日常维修完工合格率 | ≥ | % | 反映项目验收合格比率 |
| 9 |  |  | 时效 指标 | 物业管理费、电费等必要公用支出支付及时率 | ≥ | % | 反映项目支付及时率 |
| 10 |  |  |  | 学生活动组织的及时率 | ≥ | % | 反映项目支付及时率 |
| 11 |  |  |  | 速印纸采购的及时率 | ≥ | % | 反映项目购置教育教学物资及时率 |
| 12 |  |  |  | 日常维修完成及时率 | ≥ | % | 反映项目支付及时率 |
| 13 |  |  | 成本 指标 | 物业管理费、电费等必要公用支出费用 | ≥ | 万元 | 反映项目支付日常运行支出成本 |
| 14 |  |  |  | 学生活动支出费用 | ≥ | 万元 | 反映项目支付学生活动成本 |
| 15 |  |  |  | 速印纸采购费用 | ≥ | 万元 | 反映项目购置教育教学物资成本 |
| 16 |  |  |  | 日常维修费用 | ≥ | 万元 | 反映项目支付日常维修成本 |
| 17 |  | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现义务教育均衡工作需要 |  |  | 反映项目对义务教育均衡工作需要的实现情况 |
| 18 |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务教职工满意度 | ≥ | % | 反映项目入选者对项目满意度 |
| 19 |  |  |  | 服务学生满意度 | ≥ | % | 反映项目入选者对项目满意度 |

- 3.评价方法

绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准、国际标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3)历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4)国际标准。指参照其他国家同期发展水平或国际先进标准确定的评价标准。

(5)财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

- 绩效评价工作过程。

按照上级局领导要求依据相关文件精神，本校领导高度重视此次项目支出绩效自评工作，积极组织相关项目负责人参加局里组织的专项培训，认真学习《和平区教育系统关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》、《和平区项目支出绩效评价管理办法》和《部门整体支出绩效自评评价指标体系及评分标准》等相关文件精神，充分理解此次开展项目支出绩效自评工作的重要性，明确此次工作的重点及目标，组建项目支出绩效自评工作小组，全面安排部署此项绩效自评工作。在开展项目支出绩效自评工作中，各小组成员做到分工明确，责任到位，项目负责人对各自负责的项目进行梳理，根据梳理出的项目支出情况逐项填报项目绩效自评表和自评报告，通过领导班子审议并形成最终的自评结果上报给上级主管部门。

- 综合评价情况及评价结论

| 项目名称 |  | 城乡义务教育补助经费-中央直达资金-公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市汉阳道中学 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 合理利用专项资金，通过支付必要公用支出、采购办公用品、日常维修等改善办学条件，为教育教学工作提供资金支持 |  |  | 按计划通过购置用于学生练习等教学活动的速印纸，支付维持单位正常运行所需物业费、水电费、电话费，组织学生参加各种活动，支付日常维修费等改善办学条件，基本实现了合理利用专项资金，通过支付必要公用支出、采购办公用品、日常维修等改善办学条件的目标。 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  | 年度资金总额 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | 10 | 10 | 100% | 无偏差 |
|  |  | 其中：上级资金 | 46.11 | 46.11 | 46.11 | — | — | 100% |  |
|  |  | 区级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0 |  |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 物业管理费、电费等必要公用支出 | 1批 | 1批 | 2 | 2 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 学生活动支出 | 1批 | 1批 | 2 | 2 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 速印纸 | 1批 | 1批 | 2 | 2 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 日常维修工程 | 1批 | 1批 | 2 | 2 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 必要公用支出合规率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 学生活动成果有效率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 速印纸合格率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 日常维修完工合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 物业管理费、电费等必要公用支出支付及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 学生活动组织的及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 速印纸采购的及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 日常维修完成及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 物业管理费、电费等必要公用支出费用 | 26.91万元 | 26.91万元 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 学生活动支出费用 | 1.45万元 | 1.45万元 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 速印纸采购费用 | 0.45万元 | 0.45万元 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 日常维修费用 | 17.30万元 | 17.30万元 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 实现改善办学条件工作的需要 | 实现改善办学条件工作的需要 | 通过购置用于学生练习等教学活动的速印纸，支付维持单位正常运行所需物业费、水电费、电话费，组织学生参加各种活动，支付日常维修费等，基本实现了改善办学条件的目标，全部达成预期指标 | 30 | 30 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务教职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 服务学生满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

经过自评，本单位“城乡义务教育补助经费-中央直达资金-公用经费”专项全年预算数46.11万元，全年执行数46.11万元，执行率100%。全年通过支付必要公用支出、采购办公用品、日常维修等改善办学条件，基本实现了合理利用专项资金，通过支付必要公用支出、采购办公用品、支付日常维修等改善办学条件的目标。整个执行过程严格按照绩效产出指标执行，在校师生满意度≥95%，实现改善办学条件工作的需要，不存在绩效指标未完成或超过指标值较多的情况。绩效指标总分100分，其中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标中的各三级指标都按照年度指标值实际完成，自评得分总分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

经过自评，“城乡义务教育补助经费-中央直达资金-公用经费”是根据上级主管部门要求，结合本单位职能和实际需求立项，依据疫情对本单位的影响和义务教育均衡工作需要等充分的客观实际制定了合理、明确的绩效目标和各项指标。参照绩效目标科学编制预算，合理分配资金，使资金分配额度与项目实际需求相适应。

- 项目过程情况 。

- 项目执行过程中，本单位以年初预算和绩效目标为指引，本着专项资金专款专用的原则，严格执行各项资金支付占比，杜绝截留、挪用等不良情况出现。整个过程中做到及时监控，保证资金使用合理合规和及时到位，尤其是做好支付物业费、水电费这种保障在校师生基本教育教学条件的公用支出，是提升公用服务水平的基础，是义务教育均衡工作能否顺利展开的重要保障。

- 项目产出情况 。

- 通过项目执行过程中的严格监控和管理，本单位“城乡义务教育补助经费-中央直达资金-公用经费”专项支出中的各项产出指标都能做到100%完成，如在物资购置数量上按照年初制定的指标实际完成了办公用品的购置；按照年初指标严格执行采购，保证购置物质的数量和质量符合要求，保证物资验收合格率都能达到100%；项目实施过程中监控及时，在指标要求的日期前保证支付完成，提高购置和使用的及时性；随时核算项目支出进度，按照年初指标核实采支付成本，做到精准控制各项成本，控制成本指标高效完成。

- 项目效益情况。

- 按照项目年初目标支付保障义务教育均衡工作需要的各项支出，保证在校师生在义务教育均衡工作开展过程中能够及时领用所需物资，提高师生校园生活的体验度，保证义务教育均衡工作的有序进行，提高服务对象的满意度。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 根据对“城乡义务教育补助经费-中央直达资金-公用经费”项目支出的自评发现针对本项目的管理和使用还存在一些不足，比如对于这种公用范围比较广的专项支出，年初绩效指标过于散碎，不易于绩效评价。在今后制定年初绩效目标和指标时应该更集中，制定出更加明确的指标，才更有效量化绩效评价结果，更精准的满足服务对象的需求、解决问题，更好的实现本单位的社会职能。

通过项目自评工作，使本单位认识到当前经济形势对学校资金管理和使用提出了更高的要求，并且更深入的了解了本单位目前的项目支出的管理情况，实现了管理概念的更新，有效提升了预算管理水平，提高了专项支出的使用效率，强化了专项支出实时管控的力度，确保了各项资源的合理使用，学校各项经济活动合理合法有序进行。今后，本单位将参考绩效评价的相关文件精神，进一步完善相关管理制度，细化执行流程，加大对专项支出的监察和绩效评价的力度，不断提高专项支出工作管理水平。

- 有关建议

- 无

- 其他需要说明的问题

- 无