附件2

天津市汉阳道中学

公办学校两免一补

项 目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

公办学校两免一补专项是为了实现“免除义务教育阶段（小学和初中）学生的学杂费，对农村义务教育阶段学生免费提供教科书，对农村家庭经济困难寄宿生补助生活费。”的目的而设立的专项经费。本单位为义务教育学段全额财政拨款事业单位，此专项多用于补充本单位教育教学相关的公用支出。

为活化资金，提高资金使用效率，本单位将此专项资金分多次采购多种所需物资，既能避免专项资金集中支出，又能使专项资金在多方面发挥作用。本年此专项经费全年预算6.40万元，其中1.50万元用于购置1批同心杆等心理教具、1.75万元用于支付燃气管道检测费、1.17万元用于购置1批乒乓球发球机、0.61万元用于购置1批田径服.钉鞋.篮球、0.21万元用于购置1批印刷学生练习卷用速印纸及油墨、0.53万元用于租学生参加文艺展演服装、0.13万元用于支付一体机维修费、0.50万元用于支付教师参加21年公众心肺复苏技能培训费，到2021年底此专项经费全年执行数6.40万元，全部按照专项预算目标完成支付，实现执行率100%。

- 项目绩效目标。

2021年本单位需要补充教育教学工作所需用品、需要对部分设施、设备进行维修维护，需要组织学生活动以及教师培训，以满足教育教学工作需要。本着专项经费专款专用的原则，结合本单位实际需求，分别购置了心理教具、乒乓球发球机、田径服.钉鞋.篮球、速印纸、油墨板，对燃气管道及一体机进行了维修维护，组织学生参加文艺展演活动，组织教师参加培训，以满足日常办公及教学工作需要，为学校教育教学提供物资支持，保证本单位日常工作的有序进行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

项目支出绩效评价是指财政部门、预算部门和单位，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。为实现预算和绩效管理一体化，有效提升预算管理水平和政策实施效果提供有力保障。

绩效自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

绩效自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

绩效评价是一项很复杂的工作，要提高评价工作的质量，达到预期的效果，应坚持以下原则：

- (1)科学规范。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

(2)统筹兼顾。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。按照“谁支出、谁自评”的原则，绩效自评由项目单位自主实施，区级预算单位对部门本级和所属单位的绩效自评结果负责。部门评价和财政评价应在绩效自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

- 2.评价指标体系（附表说明）

| 序号 | 资金用途 |  |  |  |  |  | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  |  |  |
|  |  |  |  | 内容 | 性质 | 单位 |  |
| 1 | 公办学校两免一补 | 产出 指标 | 数量 指标 | 教育教学用品、设备购置 | ≥ | 台 | 反映项目购置教育教学物资数量 |
| 2 |  |  |  | 设施、设备维修维护 | ≥ | 个 | 反映项目维修护设施设备数量 |
| 3 |  |  |  | 教师培训 | ≥ | 批 | 反映项目组织教师培训次数 |
| 4 |  |  |  | 学生活动租服装 | ≥ | 批 | 反映项目组织学生活动次数 |
| 5 |  |  | 质量 指标 | 教育教学用品、设备验收合格率 | ≥ | % | 反映项目验收合格比率 |
| 6 |  |  |  | 维修维护结果有效率 | ≥ | % | 反映项目验收合格比率 |
| 7 |  |  |  | 培训成果有效率 | ≥ | % | 反映项目验收合格比率 |
| 8 |  |  |  | 学生活动租服装验收合格率 | ≥ | % | 反映项目验收合格比率 |
| 9 |  |  | 时效 指标 | 教育教学用品、设备购置及时率 | ≥ | % | 反映项目购置教育教学物资及时率 |
| 10 |  |  |  | 设施、设备维修维护及时率 | ≥ | % | 反映项目维修护设施设备及时率 |
| 11 |  |  |  | 教师培训组织及时率 | ≥ | % | 反映项目组织教师培训及时率 |
| 12 |  |  |  | 学生活动服装租赁及时率 | ≥ | % | 反映项目组织学生活动及时率 |
| 13 |  |  | 成本 指标 | 教育教学用品、设备费用 | ≥ | 万元 | 反映项目购置教育教学物资成本 |
| 14 |  |  |  | 设施、设备维修维护费用 | ≥ | 万元 | 反映项目维修护设施设备成本 |
| 15 |  |  |  | 教师培训费用 | ≥ | 万元 | 反映项目组织教师培训成本 |
| 16 |  |  |  | 学生活动服装租赁费用 | ≥ | 万元 | 反映项目组织学生活动成本 |
| 17 |  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 实现教育教学工作需要 |  |  | 反映项目对教育教学工作需要的实现情况 |
| 18 |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务教职工满意度 | ≥ | % | 反映项目入选者对项目满意度 |
| 19 |  |  |  | 服务学生满意度 | ≥ | % | 反映项目入选者对项目满意度 |

- 3.评价方法

绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

- 4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准、国际标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3)历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4)国际标准。指参照其他国家同期发展水平或国际先进标准确定的评价标准。

(5)财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

- 绩效评价工作过程。

按照上级局领导要求依据相关文件精神，本校领导高度重视此次项目支出绩效自评工作，积极组织相关项目负责人参加局里组织的专项培训，认真学习《和平区教育系统关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》、《和平区项目支出绩效评价管理办法》和《部门整体支出绩效自评评价指标体系及评分标准》等相关文件精神，充分理解此次开展项目支出绩效自评工作的重要性，明确此次工作的重点及目标，组建项目支出绩效自评工作小组，全面安排部署此项绩效自评工作。在开展项目支出绩效自评工作中，各小组成员做到分工明确，责任到位，项目负责人对各自负责的项目进行梳理，根据梳理出的项目支出情况逐项填报项目绩效自评表和自评报告，通过领导班子审议并形成最终的自评结果上报给上级主管部门。

三、综合评价情况及评价结论

| 项目名称 |  | 公办学校两免一补 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市汉阳道中学 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  | 补充公用经费，为教育教学工作购置工作所需用品、设备，维修维护设施、设备，组织学生活动以及教师培训，以满足教育教学工作需要 |  |  | 通过购置心理教具、支付燃气管道检测费、购置乒乓球发球机、购置田径服.钉鞋.篮球、购置印刷学生练习卷用速印纸及油墨、租学生参加文艺展演服装、支付一体机维修费、支付教师参加21年公众心肺复苏技能培训费，基本实现了满足教育教学工作需要的目标。 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  | 年度资金总额 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 10 | 10 | 100% | 无偏差 |
|  |  | 其中：上级资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | 0 |  |
|  |  | 区级资金 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | — | — | 100% |  |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — | — | 0 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 教育教学用品、设备购置 | 1批 | 1批 |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 设施、设备维修维护 | 2次 | 2次 |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 教师培训 | 1次 | 1次 |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 学生活动租服装 | 2次 | 2次 |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 教育教学用品、设备验收合格率 | 100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 维修维护结果有效率 | 100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 培训成果有效率 | 100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 学生活动租服装验收合格率 | 100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 教育教学用品、设备购置及时率 | 100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 设施、设备维修维护及时率 | 100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 教师培训组织及时率 | 100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 学生活动服装租赁及时率 | 100% | 100% |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 教育教学用品、设备费用 | 3.49万元 | 3.49万元 |  | 4 | 4 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 设施、设备维修维护费用 | 1.88万元 | 1.88万元 |  | 4 | 4 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 教师培训费用 | 0.50万元 | 0.50万元 |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 学生活动服装租赁费用 | 0.53万元 | 0.53万元 |  | 3 | 3 | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 实现教育教学工作需要 | 实现教育教学工作需要 | 通过购置教育教学用品、设备，支付设施、设备维修维护费用，支付教师培训费用，支付学生活动服装租赁费用等，基本实现了满足教育教学工作的需要，全部达成预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务教职工满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 服务学生满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

经过自评，本单位2021年“公办学校两免一补”专项全年预算数6.40万元，全年执行数6.40万元，执行率100%。全年通过为教育教学工作购置了心理教具、乒乓球发球机、田径服.钉鞋.篮球、速印纸、油墨板，对燃气管道及一体机进行了维修维护，组织学生参加文艺展演活动，组织教师参加培训，基本实现教育教学工作需要，完成了年初预期目标。绩效指标总分100分，其中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标中的各三级指标都按照年度指标值实际完成，自评得分总分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

经过自评，“公办学校两免一补”是根据上级主管部门要求，结合本单位职能和实际需求立项，依据本单位教育教学工作需要等充分的客观实际制定了合理、明确的绩效目标和各项指标。参照绩效目标科学编制预算，合理分配资金，使资金分配额度与项目实际需求相适应。

- 项目过程情况 。

- 项目执行过程中，本单位以年初预算和绩效目标为指引，本着专项资金专款专用的原则，严格执行各项物资采购资金占比，杜绝截留、挪用等不良情况出现。整个过程中做到及时监控，保证资金使用合理合规和及时到位，尤其是心理教具、乒乓球发球机等教育教学用具的采购、补充是否及时是教育教学工作能否顺利展开的重要保障。

- 项目产出情况 。

- 通过项目执行过程中的严格监控和管理，本单位2021年“公办学校两免一补”专项支出中的各项产出指标都能做到100%完成，如在物资购置数量上按照年初制定的指标实际完成了1批同心杆等心理教具、1批乒乓球发球机、1批田径服.钉鞋.篮球的购置；按照年初指标严格执行采购，保证购置物质的数量和质量符合要求，保证物资验收合格率都能达到100%；项目实施过程中监控及时，在指标要求的日期前保证购置完成，提高购置和使用的及时性；随时核算项目支出进度，按照年初指标核实采购物资成本，做到精准控制各项采购成本，控制成本指标高效完成。

- 项目效益情况。

- 按照项目年初目标采购教育教学工作需要物资，保证在校师生在教育教学工作开展前能及时领取到相关物资，工作开展过程中做到物资及时采购、及时补充，及时采购心理教具、乒乓球发球机，提高教育教学过程中师生的体验度，保证教育教学工作的有序进行，提高服务对象的满意度。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 根据对“公办学校两免一补”项目支出的自评发现针对本项目的管理和使用还存在一些不足，比如对于这种公用范围比较广的专项支出，年初绩效指标过于散碎，不易于绩效评价。在今后制定年初绩效目标和指标时应该更集中，制定出更加明确的指标，才更有效量化绩效评价结果，更精准的满足服务对象的需求、解决问题，更好的实现本单位的社会职能。

通过项目自评工作，使本单位认识到当前经济形势对学校资金管理和使用提出了更高的要求，并且更深入的了解了本单位目前的项目支出的管理情况，实现了管理概念的更新，有效提升了预算管理水平，提高了专项支出的使用效率，强化了专项支出实时管控的力度，确保了各项资源的合理使用，学校各项经济活动合理合法有序进行。今后，本单位将参考绩效评价的相关文件精神，进一步完善相关管理制度，细化执行流程，加大对专项支出的监察和绩效评价的力度，不断提高专项支出工作管理水平。

- 有关建议

- 无

- 其他需要说明的问题

- 无