## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 基建、维修、信息化、设备等
主管预算部门 |  | 天津市和平区教育局 |  | 项目实施单位 | 天津市汉阳道中学
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 应生源变化需求，需要将原有画室提升改造成适合班级教育教学使用的教室，通过进行相应的楼体整修、文化提升，增加配备相应的教学用多媒体等设备，以满足教育教学需要。 |  |  | 通过支付校舍维修改造项目费，支付校园文化提升改造项目费，购置教学设备等,基本实现满足教育教学需要的目标。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 60 | 60 | 60 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 60 | 60 | 60 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 校舍维修改造数量 | ≥1个 | 1个 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 文化提升 | 1个 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 教学设备购置批次 | ≥1批 | 1批 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  | 质量指标 | 校舍维修改造验收合格率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 文化提升验收合格率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 教学设备购置验收合格率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 时效指标 | 校舍维修改造完成及时率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 文化提升完成及时率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 教学设备购置完成及时率 | =100% | 100% |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 成本指标 | 校舍维修改造费用 | ≤35万元 | 35万元 |  | 6 | 6 | 无偏差
|  |  | 文化提升费用 | ≤10万元 | 10万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 教学设备购置费用 | ≤15万元 | 15万元 |  | 4 | 4 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 实现满足教育教学工作的需要 | 实现满足教育教学工作的需要 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 满足教育教学工作的需要 | 满足 | 通过支付校舍维修改造项目费，支付校园文化提升改造项目费，购置教学设备等,基本实现满足教育教学工作的需要，全部达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务教职工满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 服务学生满意度 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 董捷 |  | 总务主任 |  |  | 天津市汉阳道中学总务处
主管 预算 部门 审核 意见 | 经审基本符合“基建、维修、信息化、设备等”项目执行要求，按预期制定的目标执行进度100%的实现了年度总体目标，项目执行度较高。 （盖章） 2022年04月26日