## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 市非遗专项
主管预算部门 |  | 天津市和平区文化和旅游局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平文化宫
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 顺利开展非遗传习活动，完成2021年度太平歌词,传统工艺鸟笼市级专项资金，确保资金使用到位，发挥弘扬中华优秀传统文化积极作用 |  |  | 由于疫情原因，部分活动进度受影响，共完成22场太平歌词传习活动、20场鸟笼子传习活动，对发挥弘扬中华传统文化产生了积极作用
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4 | 4 | 3.6 |  | 10 | 9 | 90% | 由于疫情原因，部分活动未完成，预计2022年初举办相关活动，完成资金支出，截至2022年2月共支付3.6万元
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 其他资金 | 4 | 4 | 3.6 |  | — | — | 90%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 太平歌词传承人传习活动 | =23场 | 22场 |  | 10 | 9.6 | 由于疫情原因，部分活动未完成，预计2022年初举办相关活动，截至2022年2月共举办太平歌词传习活动22场
|  |  | 传统工艺鸟笼传承活动 | =24场 | 20场 |  | 10 | 8.3 | 由于疫情原因，部分活动未完成，预计2022年初举办相关活动，截至2022年2月共举办鸟笼子传习活动20场
|  | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 太平歌词传承人传习活动覆盖率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 传统工艺鸟笼传承活动覆盖率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 传承人在非遗馆开展传习活动质量 | 高质量 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 时效指标 | 太平歌词传承人传习活动如期进行率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 鸟笼子传习活动如期进行率 | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 举办活动支出 | ≤4万 | 3.6万 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 丰富基层群众文化生活，传承和发扬优秀传统文化 | 效果显著 | 在非遗展馆、社区等场所开展传习活动的效果显著，丰富基层群众文化生活，传承和发扬优秀传统文化，基本达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 活动参与者满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王耀兴 |  | 和平文化宫非遗部主任 |  |  | 和平文化宫 非遗部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日