附件2

传统面食制作技艺（天津“狗不理”包子制作技艺）项 目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

和平区非遗保护中心2020年9月按照 《文化和旅游部非物质文化遗产司关于开展2021年度非物质文化遗产保护资金提前下达申报工作的预通知》要求，2020年12月得到市非遗处通知，申报通过“天津狗不理包子制作技艺”获得2021年度国家级非遗保护专项资金17万元。使用内容包括（传徒授艺，提高综合传承能力，与拍摄传统技艺宣传推广、制作宣传视频两大项）。已万全划拨狗不理集团股份有限公司，用于项目传承发展。

（二）项目绩效目标。

目标为顺利开展非遗传统技艺发展，完成2021年度国家级项目“天津狗不理包子制作技艺”国家专项资金，确保资金使用到位，发挥弘扬中华优秀传统文化积极作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

通过绩效评价，进一步规范财政专项资金的管理和使用，认真总结经验，及时发现存在的问题，认真分析产生问题的原因，制定整改措施，从而推进和平区非物质文化遗产工作。

对象和范围：市非遗专项资金使用范围。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则采取公平、严格的原则，根据产出、效益、满意度指标对全年的工作开展自评。评价方法采取财务、部室负责人共同评审的方式，以各个小项目以百分制的标准进行工作评价。

（三）绩效评价工作过程。

由财务、部室负责人、分管领导共同对全年经费支出开展实际情况进行自评，形成报表和报告，进行集中复核、汇总和整理。

三、综合评价情况及评价结论

经共同研究、评价，最后对全年国家级专项经费支出绩效评价为89分，较好地完成了全年的工作任务，基本达到了全年预定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

《文化和旅游部非物质文化遗产司关于开展2021年度非物质文化遗产保护资金》要求，形成绩效评价。

（二）项目过程情况 。

- 1、成立狗不理包子传统面食制作技艺项目组，针对传承中制作技艺和品控标准进行研究，提高狗不理包子技师对“水馅半发面”核心制作技艺在理论和实践方面的综合能力。聘请高级面点技师等相关专家费用：

- （1）交通费：3人×100元（往返）×7天=2100元

- （2）餐费：3人×100元/天×7天=2100元

- （3）专家讲课费（每次课时不少于45分钟）：3人×800元=2400元

- 年度费用合计：6600元

- 2、传习狗不理包子手工制作技艺现场展演。

- 以现场面授的形式进行传承传习，内容以水馅、半发面为核心的“八部操作法”。计划举办专场4场、每场30人。

- （1）场地费：含影视、音响等设备，能现场展示、互动的培训室 1000元/场×4场=4000元

- （2）市内交通费：小客车50元/次×6辆/次×4场=1200元

- （3）餐费：30人×50元/人×4场=6000元

- （4）狗不理包子技艺介绍宣传册文字及图片撰稿、平面设计、印刷制作费：200元/套×30套=6000元

- （5）现场演示道具费：400元/套×30套=12000元

- 年度费用合计：29200元

- 2、传统技艺宣传推广、制作宣传视频

- 挖掘狗不理包子传统制作技艺精华，制作完成一套包含记录狗不理包子非物质文化遗产文化传承、传统制作技艺传承、传承品质保障二部分的视频资料。宣传推广片由第三方专业机构制作完成。

- （1）交通费：每部片含前期调研、现场拍摄2次，100元/辆×3辆/次×2次/部×2部片=1200元

- （2）撰稿费：包括两部片的文稿编辑与定稿费，计7000元/2部片

- （3）配音费：包括配音员、录音室及配音：3000元/部×2部片=6000元

- （4）拍摄团队劳务：包括导演、录音、摄像师、摄像助理、灯光师、灯光助理，20000元/部×2部片=40000元

- （5）制片团队劳务：含租机费等，15000元/部×2部片=30000元

- （6）剪辑与后期特效费：含导演、剪辑师、特效师，20000元/部×2部片=40000元

- （7）完成修正与制作费：5000元/部×2部片=10000元

- 年度费用合计：134200元

（三） 项目产出情况 。

2021年狗不理集团包子制作技艺现场展演、教学完成4场，但是受疫情影响未扩大范围，且未开具发票。包子技艺传习合格率达95%以上，提高综合传承能力。

（四）项目效益情况。

开展传习活动的效果显著，丰富基层群众文化生活，传承和发扬优秀传统文化，大力传承弘扬优秀传统文化

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照《天津市非物质文化遗产保护专项资金管理办法》的规定和要求, 严格把控使用方向，保证经费预算合理准确，做到专款专用、没有截留、记账、挪用现象，今后会继续加强资金管理，确保专项资金使用到位，积极开展基层群众文化生活，促进社会主义和谐社会构建，提高人民幸福指数。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无