## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 节能降耗专项
主管预算部门 |  | 天津市和平区商务局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区商务局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展节能相关工作，促进能源节能降耗。 |  |  | 开展能源管理体系建设等节能服务；组织开展绿色节能理念的宣传、节约型机关、绿色商场创建等活动，促进能源节能降耗
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 190 | 17.3394 | 17.3394 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 190 | 17.3394 | 17.3394 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 实施项目个数 | ≥1个项目 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置错误
|  |  | 实施项目个数 | ≥1个 | 2个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 补贴项目个数 | ≥1个项目 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置错误
|  |  | 补贴项目个数 | ≥1个 | 0个 |  | 10 | 0 | 因项目经费原因，2021年未开展节能补贴项目，今后结合实际进一步缩减预算
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 | =100% | 85% |  | 10 | 8.5 | 个别绿色商场未创建成功
|  | 时效指标 | 补贴项目发放时间 | 2021年1-12月 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置错误
|  |  | 补贴项目发放及时率 | =100% | 0% |  | 10 | 0 | 因项目经费原因，2021年未开展节能补贴项目，其余项目按时间支付
|  | 成本指标 | 节能降耗专项经费 | ≤190万元 | 17.3万元 |  | 10 | 10 | 因项目经费原因，2021年部分节能项目未开展，今后结合实际进一步缩减预算
| 效益指标（30分） | 生态效益 指标 | 能耗下降率 | ≥0% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置错误
|  |  | 能耗下降率 | ≥1% | 3.8% |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目对象满意度 | 优 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置错误
|  |  | 群众满意度 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 78.5
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张小玲 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区商务局 能源资源管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日