## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 白内障复明
主管预算部门 |  | 天津市和平区残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区残疾人联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过白内障复明手术，改善其生活水平，提高生活质量。 |  |  | 全年共完成5例白内障复明手术，通过复明手术，提高患者的生活水平和质量。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1.5 | 0.48895 | 0.48895 |  | 10 | 10 | 1 | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 1.5 | 0.48895 | 0.48895 |  | — | — | 1
|  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 白内障复明手术救助患者 | =5例 | 5例 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 对符合救助条件的白内障患者救助资金发放率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  | 质量指标 | 救助资金发放准确率 | =100% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 资金发放到位 | 2021-12-31 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 资金发放及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 白内障复明手术经费 | ≤1.5万元 | 0.5万元 |  | 10 | 3.3 | 政策调整，患者个人实际支付部分发放救助补贴，加强与上级部门沟通，截止到2022年2月底，项目总支出0.5万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 减轻残疾人家庭负担 | 减轻 | 减轻残疾人家庭负担，全部达到预期目标 |  | 30 | 30 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 帮助白内障患者复明，更好融入社会 | 实现 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 白内障手术救助残疾人满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 93.3
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 何炜 |  | 一级科员 |  |  | 和平区残联综合业务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日