## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 无障碍建设
主管预算部门 |  | 天津市和平区残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区残疾人联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 为残疾人家庭提供无障碍设施改造、开通政务网站信息交流无障碍、有线电视台加播手语栏目，为残疾人提供了无障碍的信息交流和无障碍服务，提高残疾人生活质量。 |  |  | 通过为54户残疾人家庭提供无障碍设施改造、开通政务网站信息交流无障碍、有线电视台加播手语栏目，为残疾人提供了无障碍的信息交流和无障碍服务，提高残疾人生活质量。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 31.82 | 19.8806 | 19.8806 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 12.6 | 7.2307 | 7.2307 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 19.22 | 11.0499 | 11.0499 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 1.6 | 1.6 |  | — | — | 100%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 改造户数 | ≥50户 | 54户 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 信息交流无障碍网站数 | ≥1个 | 1个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 补贴老师人数 | ≥4人 | 4人 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 对有需求且符合条件的家庭改造率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 验收达标率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 补贴发放准确率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 资金发放时间 | 2021年12月31日 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 改造完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 补贴发放及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目金额不超过预算 | ≤31.8万元 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  | 成本指标 | 无障碍项目费用 | ≤31.8万元 | 19.9万元 |  | 5 | 3 | 政务网站信息无障碍费用减少，进一步与上级部门沟通。截止2022年2月底该项经费共支出19.9万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高残疾人生活水平 | 提高 | 已提高残疾人生活水平，基本达到预期目标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 提升残疾人生活质量 | 提升 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 残疾人家庭满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 98
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 苑素芝 |  | 科长 |  |  | 和平区残联综合业务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日