## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 基层组织建设费
主管预算部门 |  | 天津市和平区残疾人联合会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区残疾人联合会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过培训基层残疾人工作者，提升工作能力，更好服务工作对象。 |  |  | 培训基层残疾人工作者220人次，提升残疾人工作者业务知识水平和工作能力，更好服务工作对象。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3 | 1.1312 | 1.1312 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 3 | 1.1312 | 1.1312 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 基层组织培训人数 | ≥200人次 | 220人次 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 培训内容准确率 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 基层组织培训时间 | 2021-12-31 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  | 时效指标 | 基层组织培训及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 基层组织活动经费 | ≤3万元 | 1.1万元 |  | 10 | 3.7 | 利用现有场地，由残联干部承担部分授课，节省场地、师资费用，进一步加强绩效预算目标编报。截止2022年2月底，该项目共支出1.1万元。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升工作队伍素质 | 提升 | 已提升工作队伍素质，基本达到预期目标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 保证工作队伍建设，提升能力素质 | 实现 | - |  | 0 | 0 | 指标调整
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 指标调整
|  |  | 培训对象满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 93.7
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 扎拉嘎胡 |  | 一级主任科员 |  |  | 和平区残联综合业务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日