## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 机关事业单位干部档案库数字化项目资金 （原名称：事业单位干部人事档案数字化）
主管预算部门 |  | 天津市和平区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区人力资源和社会保障局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照《和平区集中管档单位干部人事档案数字化智能化建设实施方案及市委组织部召开的全市干部人事档案工作会议要求，对事业单位干部人事档案进行数字化加工。 |  |  | 按期完成1000卷干部人事档案数字化加工，有效提高了干部人事档案服务效率，并对档案原件的保护得到加强。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 15.6 | 15.6 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 15.6 | 15.6 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成干部人事档案数字化数量 | ≥1000卷 | 1000卷 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 完成档案整理、编码、查缺、目录录入、图像扫描、图像处理、数据质检、裱糊装订以及档案系统的部署安装调试。 | 符合标准 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 档案数字化合规率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成干部人事档案数字化时限 | 2021-10-31 | 2021-10-31 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 单价：完成单个档案数字化费用 | ≤260元/卷 | 260元/卷 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 总价：完成档案数字化工作总费用 | ≤26万元 | 15.6万 |  | 10 | 10 | 按合同约定支付60%的预付款。截至2022年2月，完成值无变化。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提高档案服务工作效率 | 提高 | 有效提高干部人事档案服务效率，基本达成预期效益。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 增强档案原件保护 | 增强 | 有效增强干部人事档案原件保护，基本达成预期效益。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 增强档案原件保护 | 增强 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 档案使用部门满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张悦 |  | 部长 |  |  | 天津市和平区公共就业（人才）服务中心档案管理部
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日