## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 流动人员人事档案信息化建设
主管预算部门 |  | 天津市和平区人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区人力资源和社会保障局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 根据人社部《关于加快推进流动人员人事档案信息化建设的指导意见》（人社厅发【2018】102号）和市人社局《关于加快推进流动人员人事档案信息化建设工作方案的通知》（津人社办发【2019】23号）等文件精神，计划于2021年9月底前完成流动人员档案信息化建设，实现档案管理服务平台的正常运行，具备国家要求的全面实现档案接收和转递“跨省通办”能力。 |  |  | 已按期完成77697册流动人员档案的信息化，满足我了区流动人员档案信息化管理需求，实现了档案管理服务平台的正常运行，并使此项管理工作常态化。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 455.42 | 455.42 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 455.42 | 455.42 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 完成信息化的流动人员人事档案数量 | ≥77697册 | 77697册 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 完成档案信息化的人员范围 | 区流动人员（已故人员除外） | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 流动人员人事档案信息化标准 | 符合天津市规定 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 档案信息化的人员合规率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 档案信息化质量合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完成人事档案信息化建设期限 | 2021年9月底 | 2021年9月底 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 流动人员人事档案信息化建设成本 | ≤544万元 | 455.4万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 满足流动人员人事档案服务需求 | 满足 | 满足档案服务需要。基本达成预期目标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 流动人员人事档案信息化管理 | 常态化 | 已具备常态化信息化管理档案条件，基本达成预期目标。 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 在我区存档的流动人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 冯思程 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区人力资源和社会保障局就失业管理科
| 董洪辰 |  | 科员 |  |  | 天津市和平区人力资源和社会保障局就失业管理科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日