## 多伦道地块成本返还
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2020年度无主产权排水设施养护
主管预算部门 |  | 天津市和平区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区排水管理所
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对和平区内无主产权排水设施进行养护，创造良好环境。 |  |  | 该项目为2020年8月-2021年8月跨年度项目，2020年度完成无主产权排水设施养护工程量为疏通绞关管道6588.9米，掏挖检查井818座，收水井30座，掏挖化粪井32座，隔油池2座；2021年度完成无主产权排水设施养护工程量为疏通绞关管道11545.7米，掏挖检查井45座，收水井136座，掏挖化粪井90座，隔油池5座。该项目工程款已全部支付。养护效果较明显，环境得到了明显提升。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 141.86 | 141.86 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 141.86 | 141.86 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 疏通绞关管道长度 | ≥17775.4米 | 18134.6米 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 掏挖检查井数量 | ≥2226座 | 2271座 |  | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 掏挖化粪井数量 | ≥122座 | 122座 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已新增
|  |  | 养护竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已新增
|  |  | 养护完成及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 养护支出 | 141.86万元 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误，已新增
|  |  | 无主产权排水设施养护费用 | ≤141.86万元 | 141.86万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 生态效益指标 | 改善社区环境 | 大幅改善 | 完成无主产权排水设施养护，保障排水设施正常运转，大幅改善社区环境 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 宋莉 |  | 科员 |  |  | 天津市和平区排水管理所
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。