## 2021年区老旧小区提升改造（中央直达资金）
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年区老旧小区提升改造
主管预算部门 |  | 天津市和平区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过改善老旧小区居住环境，排除安全隐患，提高老旧小区居民生活质量。 |  |  | 基本完成了2021年老旧小区改造项目完成4个点位改造，完成外檐排险改造等项目，提升老旧小区安全水平，改善环境质量。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 106 | 6733 | 6733 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 106 | 232 | 232 |  | — | — | 100%
|  | 区级资金 | 0 | 6501 | 6501 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 外檐排险、屋面防水、小区提升 | 约1.8万平米 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 改造小区面积 | ≥1.8万平方米 | 1.8万平方米 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 开工日期 | =2021年9月1日 | 2021-09-01 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 完工日期 | =2021年12月1日 | 2021-12-01 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 项目按计划完工率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 项目竣工及时率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 改造费用 | ≤106万元 | 6733万元 |  | 5 | 5 | 年度期间，财政追加预算。受工程实际因素影响，用该项目往年结转。以后加强预算控制，与财政沟通，确保预算准确，截止2022年2月暂未支付质保金。
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 小区提升改善率 | 95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 提升小区安全水平 | 提升 | 已提升小区安全水平，基本达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王连生 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区住房和建设委员会 房屋抢修中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。