## 老旧小区更新改造
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 和平区老旧小区更新改造工程
主管预算部门 |  | 天津市和平区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 对更新片区所辖房屋进行整修和建筑立面排险，主要包括楼地面改造、内墙改造及天井改造等；对内部配套设施进行提升和周边配套设施提升，主要包括内部道路提升改造和路灯修缮以及排水改造，周边绿化提升改造、分类垃圾箱更换等。 |  |  | 完成对片区房屋进行部分整修和建筑立面排险，对内部配套设施进行提升和周边配套设施提升，排水改造，周边绿化提升改造、分类垃圾箱更换等，提升了老旧小区安全水平和居住环境。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 33190.8 | 33190.8 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 33190.8 | 33190.8 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 更新片区公建拆迁户 | =60户 | 60户 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 更新供热面积 | =4000平方米 | 4000平方米 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | =100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 小区更新改造完工及时率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 老旧小区更新改造和拆迁补偿费用 | ≥33000万元 | 33190.8万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益提升率 | 95% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 社会效益指标 | 提升老旧小区安全水平 | 提升 | 已提升老旧小区安全水平，基本达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提升老旧小区居住环境 | 提升 | 已提升老旧小区居住环境，基本达成预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 改造后整体情况 | 安全使用 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 常磊 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区住房和建设委员会 房管科
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。