## 台三五整修
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 和平区台儿庄路3号、5号住宅楼整修工程
主管预算部门 |  | 天津市和平区住房和建设委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区住房和建设委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过此项目排除原有建筑安全隐患，提高、改善居民居住环境，达到投资既定目标，实现投资效果。 |  |  | 已完成涉及整修房屋2幢高层住宅楼，总建筑面积22176平方米，共有居民316户，此次整修包括屋顶及外檐钢结构拆除、顶层楼体重新整修、拆除阳台景观灯带、新装雨水管、更换阳台保温窗、更换外墙保温层、安装景观灯等项目，完成和平区台儿庄路3号、5号住宅楼整修，排除了原有建筑安全隐患，提高、改善了居民居住环境。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 237 | 237 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 237 | 237 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 屋面保温防水面积 | =1040平方米 | 1040平方米 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 更换外墙保温墙面面积 | =2283平方米 | 2283平方米 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 更换外檐景观灯数量 | =610套 | 610套 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 更换外檐断桥铝窗面积 | =2116平方米 | 1695平方米 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 更换阳台栏板体积 | =138立方米 | 112立方米 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 完工日期 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  |  | 项目按计划开工率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 项目按计划完工率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 项目竣工率 | =100% | 100% |  | 8 | 8 | 无偏差
|  | 成本指标 | 建设费支出 | ≤237万元 | 237万元 |  | 8 | 8 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 改善居民居住环境 | 改善 | 已改善居民居住环境，基本达成预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 改造后整体建筑 | 安全使用 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 王连生 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区住房和建设委员会 房屋抢修中心
注：1.主管部门要对项目实施单位填报的得分情况进行审核，并对数据真实性负责。
2.可以根据项目实际情况进一步补充完善绩效目标和指标，但不得修改或删除已填报指标。