## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 劝业场派出所新址改造
主管预算部门 |  | 天津市公安局和平分局 |  | 项目实施单位 | 天津市公安局和平分局
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完成劝业场派出所搬迁新址办公用房加固修缮信息化等，确保工作正常开展。 |  |  | 保障了劝业场派出所搬迁前期启动费用，为后续劝业场办公场所提供保障，目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 3600 | 8.5 | 8.5 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 3600 | 8.5 | 8.5 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | =4241㎡ | 未完成 |  | 4 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
|  |  | 建设(改造、修缮)工程数量 | =1个 | 未完成 |  | 4 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
|  | 质量指标 | 可行性研究规范性 | 是 | 未完成 |  | 4 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
|  |  | 招投标规范性 | 是 | 未完成 |  | 4 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
|  |  | 设计功能实现率 | ≥95% | 未完成 |  | 4 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
|  |  | 项目设计变更率 | =0% | 未完成 |  | 4 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
|  |  | 竣工验收合格率 | ≥95% | 未完成 |  | 4 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
|  | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥95% | 未完成 |  | 4 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
|  |  | 工程进度达标率 | ≥90% | 未完成 |  | 4 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
|  |  | 项目按计划完工率 | ≥90% | 未完成 |  | 4 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
|  | 成本指标 | 单位建设成本 | ≤8.5万元 | 8.5万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 超概算项目比例 | =0% | 未完成 |  | 5 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 是 | 未完成 |  | 5 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
|  |  | 概算执行率 | =100% | 未完成 |  | 5 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
|  | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | ≥95% | 未完成 |  | 10 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
|  |  | 设施正常运转率 | ≥95% | 未完成 |  | 10 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 未完成 |  | 10 | 0 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
总分 | [6 empty] | 100 | 15 | 目前项目已调整，通过一般债项目进行列支，以后将结合项目实际情况申请预算资金。截止2022年2月本项目实际支出8.5万元。
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 顾乐 |  | 主任 |  |  | 天津市公安局和平分局警务保障室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日