## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 智慧和平运营维护费
主管预算部门 |  | 天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 支付智慧和平“2620”项目运营服务费，以保障摄像头、人脸识别等正常运行 |  |  | 支付智慧和平“2620”项目运营服务费，以保障摄像头、人脸识别等正常运行，提升破案打击能力。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1989.7 | 700 | 700 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 1989.7 | 700 | 700 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维护摄像头数量 | =2620个 | 2620个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 维护卡口数量 | =20个 | 20个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 维护租赁EDC机房数量 | =1个 | 1个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 设备维护率 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 预警及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 运营服务费 | ≤1989.7万元 | 700万元 |  | 10 | 10 | 财政紧张，计划利用抗疫特别国债（第二批）——“智慧和平”技防网运营服务项目支出580.72万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 提升破案打击能力 | 提升 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 提升破案打击能力 | 提升 | 已支付智慧和平“2620”项目运营服务费，以保障摄像头、人脸识别等正常运行，提升破案打击能力，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
|  |  | 提升维稳处理能力 | 提升 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 提升维稳处理能力 | 提升 | 已支付智慧和平“2620”项目运营服务费，以保障摄像头、人脸识别等正常运行，维稳处理能力，全部达到预期指标 |  | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 梁妍 |  | 副科长 |  |  | 天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会 企业科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日