## 海河英才工作经费
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 海河英才工作经费
主管预算部门 |  | 天津市和平区人民政府政务服务办公室 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区人民政府政务服务办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 按照市委市政府部署，落实全市“海河英才”行动计划，按照市里统一要求，在我办设置人才落户窗口。我办为进驻的区人社局、区教育局、公安和平分局窗口人员提供工作日用餐、加班餐，办公家具、办公设备、办公耗材、办公用品等日常办公保障，同时提供办公电话、专线专网联通的保障。 |  |  | 已我办为进驻的区人社局、区教育局、公安和平分局窗口人员提供了工作日用餐、加班餐，办公家具、办公设备、办公耗材、办公用品等日常办公保障，提供了办公电话、专线专网联通的保障。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 20 | 5.3 | 5.3 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 20 | 5.3 | 5.3 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 进驻的区人社局、区教育局、公安和平分局3个窗口人员 | ≤20人 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 进驻的区人社局、区教育局、公安和平分局3个窗口人员数量 | ≥20人 | 16人 |  | 12.5 | 10 | 年初指标设置偏高，加强预算编制工作，截止2022年2月进驻16人
|  | 质量指标 | 提供工作日用餐、加班餐、水电、饮用水、办公家具、办公设备、办公耗材、办公用品等日常办公保障，同时提供办公电话、专线专网联通的保障。 | 做好硬件及相关窗口人员的办公保障，保障工作人员能做好咨询服务和业务办理。 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 进驻人员办公保障率 | ≥90% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 全年 | 全年 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 进驻人员办公保障及时率 | ≥90% | 100% |  | 12.5 | 12.5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 海河英才专项金额 | 全年≤20万 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 海河英才保障经费 | ≤20万元 | 5.3万元 |  | 12.5 | 12.5 | 由于财政资金紧张未足额拨付，加强与财政沟通，截止2022年2月已支付5.3万元
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 按照市委市政府部署，落实全市“海河英才”行动计划，按照市里统一要求，在我办设置人才落户窗口。我办为进驻的区人社局、区教育局、公安和平分局窗口人员提供工作日用餐、加班餐，办公家具、办公设备、办公耗材、办公用品等日常办公保障，同时提供办公电话、专线专网联通的保障。 | 做好窗口工作人员后勤保障 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 做好窗口工作人员后勤保障 | 保障 | 已做好窗口工作人员后勤保障，全部达到预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 窗口工作人员满意度 | 满意率达到99%以上 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 窗口工作人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 张晶晶 |  | 办公室主任 |  |  | 天津市和平区人民政府政务服务办公室 办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | 内容完整、数据真实、结果客观，无意见。 （盖章） 年 月 日