## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 残疾人临时救助
主管预算部门 |  | 天津市和平区人民政府五大道街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区人民政府五大道街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 将提出救助申请的残疾人，依据政策对其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后仍有困难的残疾人家庭给予应急性、过渡性的7有效救助，保障残疾人生活质量。 |  |  | 完成了为4名困难残疾人发放残疾人临时救助金，保障了残疾人生活质量。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 0.9 | 0.9 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 0 | 0.9 | 0.9 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 临时救助发放人数 | ＝4人 | 4人 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 临时救助发放准确率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 发放到位及时度 | 及时 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  | 时效指标 | 临时救助发放时间 | 2021年1月至12月 | 2021年1月至12月 |  | 20 | 20 | 无偏差
|  | 成本指标 | 临时救助发放金额 | ≤0.9万元 | 0.9万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 辖区稳定度 | 有效推进 | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
|  |  | 保障残疾人生活质量 | 保障 | 已保障残疾人生活质量，全部达成预期效益 |  | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 受救助残疾人满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 救助对象满意度 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 该指标设置有误
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 刘德江 |  | 科员 |  |  | 天津市和平区人民政府五大道街道办事处公共服务科
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日