## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年基层公共文化服务项目补助（街道公共文化服务）
主管预算部门 |  | 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 完善现代公共文化服务体系，提升街道综合性文化服务中心建设、管理和服务标准化、规范化水平，丰富群众文化生活。 |  |  | 按照要求开展工作，组织阅读推广活动10次，公益性讲座30次，完成既定目标，丰富了群众文化生活。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 4.8 | 2.5 | 2.5 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 4.8 | 2.5 | 2.5 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 年阅读推广活动次数 | ≥6次 | 10次 |  | 10 | 5 | 受疫情影响，年初设置预期指标偏低。截止到2022年2月实际共组织阅读推广活动10次。
|  |  | 年公益性讲座次数 | ≥30次 | 30次 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 向群众免费开放每周累计时间不低于42小时完成率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 错时开放时间不低于14小时完成率 | 100% | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 活动开展合规率 | ≥90％ | 100% |  | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 活动持续时间 | 全年 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 公共文化服务及时率 | =100% | 100% |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 成本指标 | 公共文化服务经费金额 | ≤2.5万元 | 2.5万元 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 促进辖区公共文化事业发展 | 提升 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
|  |  | 促进辖区公共文化事业发展 | 促进 | 已促进辖区公共文化事业发展，基本达成预期指标。 |  | 30 | 30 | 无偏差
|  | 可持续影响指标 | 促进辖区公共文化事业发展 | 提升 | - |  | 0 | 0 | 该项指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90％ | 90% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 95
自评 人员 信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 林知木 |  | 宣传文化办公室主任 |  |  | 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处宣传文化办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日