附件2

安全生产专项资金项 目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。按照《和平区安委会关于印发安全建设专项资金使用管理办法（暂行）的通知》要求，安委会各成员单位开展重大隐患排查、购买第三方服务等支出。

（二）项目绩效目标。安委会各成员单位开展重大隐患排查、购买第三方服务，对安全生产标准化达标单位进行奖励，提高企业安全意识，有效规范企业安全生产行为，减少企业安全生产隐患，避免发生生产安全事故。2021年我区未发生重特大生产安全事故，安全生产形势基本稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

本次评价主要是对“安全生产专项资金项目”专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）绩效评价原则 、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据区财政局要求，结合项目开展的实际情况，对“安全生产专项资金项目”的绩效指标评价体系设定如下：

年度资金总额指标10分、产出指标50分、效益指标30分和满意度指标10分。产出指标分为数量指标10分、质量指标15分、时效指标15分、成本指标10分；效益指标分为社会效益指标30分；满意度指标分为服务对象满意度指标10分。

本项目采用定性和定量分析相结合相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，灵活运用绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程。

1.资料准备。明确评价对象、评价工作目标及评价要求；了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。

2.分析评价。了解核实项目完成进度、资金支付进度、组织管理等具体情况；按照评价指标对项目进行自评，并完成自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

2021年度安全生产专项资金项目达到预期目标，安委会成员单位共申请使用专项资金154.38万元，各单位严格履行各自签订的服务合同，排查整改安全生产隐患，对完成标准化达标评审企业进行奖励，有效提高了企业安全意识，规范企业安全生产行为，减少安全生产隐患，年度内未发生重特大生产安全事故，安全生产形势基本稳定。

评价结论：本项目得分100分，等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

区安委会各成员单位按照《和平区安委会关于印发安全建设专项资金使用管理办法（暂行）的通知》要求，申请指标，并加强管理。其他符合《通知》要求的支出，经区安委会审批后履行支付手续。

（二）项目过程情况 。

履行安全建设专项资金使用审批手续，及时申请指标。要求各相关部门加强专项资金管理，按合同约定支付专项资金。

（三） 项目产出情况 。

一年来，区安委会（安委办）共组织开展4轮综合性排查整治，7次专项排查整治，转发各类典型事故通报7件，各重点部门、各街道累计开展各类安全生产督查检查行动682次，围绕危化品、消防安全、交通运输、建筑施工、燃气安全、特种设备等重点领域开展拉网式、地毯式、全覆盖安全隐患排查，检查单位31628家次，发现安全隐患7008项，督促整改事故隐患6951项，整改率达到99.18%。

（四）项目效益情况。

提高企业安全意识，规范企业安全生产行为，减少企业安全生产隐患，年度内未发生重特大生产安全事故，安全生产形势基本稳定。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 我单位加强对专项资金的管理，制定并完善项目支出绩效自评表，及时掌握项目进展情况，完成项目支出绩效自评报告。

六、有关建议

- 无

七、其他需要说明的问题

- 无