**附件4**

**和平区应急局2021年整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门概述**

**（一）部门职能**

1.贯彻执行国家和市有关应急管理方面法律、法规、规章和方针、政策，拟订应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划、年度计划，并组织实施。

2.负责应急管理工作。指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责督查、评估应急管理工作的落实情况。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

3.指导应急预案体系建设。落实事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制、修订总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.负责组织建立统一的应急管理信息系统，建立预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制。负责收集分析有关应急管理工作信息，分析和预测应急形势，发布安全生产信息。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发应急救援工作，综合研判突发事件发展态势，并提出应对建议。组织各类灾害应急处理工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，健全和完善应急救援协调机制。

7.统筹应急救援力量建设。组织消防、抗洪抢险、地震救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。指导各部门及社会应急救援力量建设。承担区防汛抗旱指挥部、区防震减灾工作领导小组的日常工作。

8.负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调水旱灾害、地震等防治工作。负责自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配救灾款物。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，分析安全生产形势。指导协调、监督检查各部门安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地管理原则，承担工矿商贸企业安全生产监督管理责任。承担应急管理和安全生产、防灾减灾救灾技术服务机构监督检查工作。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.指导、监督生产经营单位执行和落实安全生产规章、标准和规程。监督检查安全生产标准化建设、危险源监控和事故隐患排查治理工作。

14.负责组织安全生产大检查和专项督查。组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作。监督事故查处和责任追究落实情况。对发生事故的生产经营单位整改情况进行监督检查。通报区安全生产事故情况。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划，并组织实施。会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度。

16.组织开展应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。落实安全生产科技规划，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.负责本系统招商引资工作。

18.负责本系统人才队伍建设。

19.承办区委、区政府交办的其他事项。

20.职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。

**（二）机构及人员情况**

内设6个职能科室及我局管理的和平区安全生产执法监察大队，在职人员34人。

二、部门预算、预算执行及管理情况

**（一）年度预决算情况**

2021年年初预算财政拨款1870.43万元，其中：基本支出822.71万元，项目支出1047.72万元。上年财政拨款结转结余49.5万元，其中：基本支出0万元，项目支出49.5万元；

2021年决算财政拨款支出1182.22万元，其中基本支出885.65万元，项目支出296.57万元。年末结转结余49.5万元，其中基本支出0万元，项目支出49.5万元。

**（二）年度主要任务完成情况**

任务1：机构日常运行保障,年初预算金额822.71万元，全年预算金额885.65万元，执行数885.65万元，执行率100%,保障人员经费支出及单位日常运行经费支出。

任务2：开展防震减灾培训和宣传活动，年初预算金额7万元，全年预算金额2.11万元，执行数2.11万元，执行率100%,采取多种方式开展防震减灾培训和宣传活动，提高群众的防灾减灾意识。

任务3：按照相关工作要求，对全区所有挂牌的紧急避难场所进行验收，保障能够投入使用，年初预算金额110万元，全年预算金额6.17万元，执行数6.17万元，执行率100%,全部验收完毕，对个别损坏标识牌和宣传牌进行了修复，确保能够正常使用。

任务4：加强隐患排查，减少安全生产隐患，避免发生重特大生产安全事故，年初预算金额1000万元，全年预算金额154.38万元，执行数154.38万元，执行率100%,有效规范企业安全生产行为，排查整改安全生产隐患，避免发生重特大生产安全事故。

任务5：购置防汛物资，开展防汛演练，2021年安全度汛，年初预算金额20万元，全年预算金额18.52万元，执行数18.52万元，执行率100%,及时补充防汛物资装备，做好防汛抢险准备，保证防汛指挥通讯设备畅通，有效应对各类突发情况，确保人民生命财产安全。

总计：年初预算金额1870.43万元，全年预算金额1182.22万元，执行数1182.22万元，执行率100%。

（三）部门财务管理情况

在单位运行中逐步完善预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理，加强干部队伍建设。我单位注重人才的培养和教育，对财务人员和科室相关人员加强内部控制、预算绩效管理的重要性的宣传和培训，建立重管理、重内控、重效果的文化氛围和环境。提高领导和相关人员内控、资产管理意识、责任意识，增强相关人员对内控、预算和资产管理的实际操作能力，使预算工作更为合理、目标更为明确，达到提升预算编制、执行的目的。加强资产管理和使用，加强养护，努力延长资产使用寿命和使用效率。在充分考虑内外部风险点的基础上，围绕内部控制各项管理重点和关键点，不断完善内部控制制度，使其更加科学性、规范性和具有可操作性。

**三、整体支出绩效自评情况**

**（一）年度整体支出绩效目标完成情况自评**

区应急局压紧压实安全生产责任，稳步推进监管执法工作，抓紧抓实安全专项整治，提升安全生产基础保障体系，有序推动企业复工复产，2021年未发生重大以上生产安全事故。完善体系建设，全面提升应急救援能力，修订完善专项和部门预案。着眼安全生产、应急救援、防灾减灾救灾等工作任务，梳理“废、改、立”各项制度台账。坚持“人民至上、生命至上”，全面提升防灾减灾救灾能力建设水平。实行24小时值班值守，抓好防汛工作和自然灾害治理，加强基层防灾减灾建设。开展防灾减灾救灾、安全生产应急管理宣传，提升社会群众防灾减灾和安全意识。

**（二）绩效目标完成情况**

保障人员经费支出及单位日常运行经费支出；采取多种方式开展防震减灾培训和宣传活动，提高群众的防灾减灾意识；避难场所全部验收完毕，对个别损坏标识牌和宣传牌进行了修复，确保能够正常使用；开展隐患排查工作有效规范企业安全生产行为，督促企业排查整改安全生产隐患，避免发生重特大生产安全事故；防汛物资齐备，完成防汛演练，2021年安全度汛。

**（三）自评得分**

表1：部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度指标完成情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 绩效目标1（与年度绩效目标序号对应） | 产出指标 | 数量指标 | 援甘干部人数 | =1人 | 1人 | 2 | 2 |
| 保障部门数 | ≥6个 | 6个 | 2 | 2 |
| 组织集中宣传活动 | ≥3次 | 3次 | 2 | 2 |
| 组织开展防震减灾培训 | ≥1次 | 1次 | 2 | 2 |
| 符合条件的紧急避难场所数量 | ≥46所 | 55所 | 2 | 2 |
| 购置防汛物资种类 | ≥5种 | 5种 | 2 | 2 |
| 质量指标 | 按时发放 | 按时发放 | - | 0 | 0 |
| 宣传受众群众 | ≥1000人次 | - | 0 | 0 |
| 接受培训人数 | ≥198人次 | - | 0 | 0 |
| 机构运转稳定率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 |
| 宣传活动覆盖率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 |
| 应急避难场所标识牌合格率 | =100% | 100% | 1 | 1 |
| 固定避难场所平面图合格率 | =100% | 100% | 2 | 2 |
| 应急避难场所宣传牌合格率 | =100% | 100% | 1 | 1 |
| 购买第三方服务履行服务合同执行率 | ≥90% | - | 0 | 0 |
| 防汛演练覆盖率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 |
| 购置质量过硬的各类防汛物资、设备 | 防汛物资基本满足本区防汛需求 | - | 0 | 0 |
| 防汛演练要素齐全，高质量完成 | 检验预案可操作性，提高响应速度，提升各部门配合程度 | - | 0 | 0 |
| 时效指标 | 按月发放 | 按月发放 | - | 0 | 0 |
| 机构运行保障及时率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 |
| 培训宣传年份 | 2021年 | 2021年 | 10 | 10 |
| 紧急避难场所验收及时率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |
| 隐患排查及时率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 |
| 年底完成避难场所挂牌数量占比 | 1 | - | 0 | 0 |
| 按签订合同执行率 | ≥90% | - | 0 | 0 |
| 购置各类防汛物资、设备使用时效 | 按照具体物资、设备使用年限配备购置，确保汛期物资完备 | - | 0 | 0 |
| 防汛演练开展时间 | 6月3日 | 6月3日 | 2 | 2 |
| 成本指标 | 保障机构运转经费 | ≤17万元 | 6.8万元 | 1 | 1 |
| 发放援甘干部补助 | ≤5.7万元 | 4.8万元 | 1 | 1 |
| 防震减灾培训宣传经费 | ≤7万元 | 2.1万元 | 2 | 2 |
| 应急避难场所建设经费 | ≤110万元 | 6.2万元 | 2 | 2 |
| 安全隐患排查经费 | ≤1000万元 | 154.4万元 | 2 | 2 |
| 防汛演练经费 | ≤20万元 | 18.5万元 | 2 | 2 |
| 年度预算 | ≤1136.62万元 | - | 0 | 0 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 组织集中宣传活动 | ≥3次 | - | 0 | 0 |
| 组织培训 | ≥1次 | - | 0 | 0 |
| 社会效益 指标 | 提高群众的防灾减灾意识 | 提高 | 提高群众的防灾减灾意识，基本达成预期指标 | 10 | 10 |
| 避难场所可容纳受灾人数与常驻人口数量占比 | ≥30% | 30%，基本达成预期指标 | 10 | 10 |
| 有效规范企业安全生产行为，减少企业安全生产隐患，避免发生生产安全事故 | 避免发生重特大生产安全事故 | 2021年未发生重特大生产安全事故，基本达成预期指标 | 10 | 10 |
| 购置各类防汛物资、设备达到的实际效果 | 齐装满员，确保发生汛情第一时间响应，有效处置 | - | 0 | 0 |
| 开展防汛演练达到的实际效果 | 检验并完善应急预案，提高各部门应急响应速度和配合程度，确保居民百姓安全度汛 | - | 0 | 0 |
| 可持续影响 指标 | 为援甘干部做好后勤保障，保障援甘工作可持续开展 | 完成 | - | 0 | 0 |
| 提高群众的防灾减灾意识 | 完成 | - | 0 | 0 |
| 提高企业安全意识，减少隐患，避免发生生产安全事故 | 安全生产形势基本稳定 | - | 0 | 0 |
| 总体 满意度 | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 绩效管理公众评议满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |

**四、存在问题和改进措施**

**（一）存在问题**

部分项目尾款尚未结清，资金管理仍存在进步空间。

**（二）改进措施**

我单位将加快工作推进力度，做好预算控制，完善资产管理，保质保量实现绩效目标。

**五、其他需要说明的情况**

无其他需要说明的情况。