退役军人医疗救助、临时救助项 目支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

为贯彻落实习总书记关于退役军人工作的指示精神，按照市、区退役军人事务局工作要求，为解决困难退役军人的生活难题和大病造成的生活困难问题，开展此项目。

- 实施方案

- 对来访、来电，提出救助申请的退役军人，根据《和平区军队退役人员专项经费使用管理暂行办法》文件要求，对符合条件的困难退役军人给予救助。

- 绩效目标

在2021年12月前，帮扶困难退役军人26次，退役军人满意度达到90%以上，切实解决困难退役军人的生活困难。

二、绩效评价工作开展情况

评价对象和范围是南市街困难退役军人， 目的主要是了解项目开展的经费使用、帮扶情况、退役军人满意度等情况。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效目标完成情况评价得分为100分，自评结果为优。

- 绩效评价指标分析

- 项目资金投入情况分析

- 项目预算数3.0万元，执行数3.0万元。

- 绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

- 绩效设立数量指标帮扶次数26次，完成	27次；质量指标执行完成率100%，达到标准；时效指标2021年12月前完成，达到标准；成本指标使用经费3.0万元，实际使用3.0万元。

- 效益指标完成情况分析

- 绩效设立社会效益指标切实解决困难退役军人的生活困难，达到设立标准。

- 满意度指标完成情况分析

- 服务对象满意度指标，退役军人满意度90%以上，达到设立标准。

- 主要做法和存在问题

- 主要通过走访慰问了解退役军人的需求，对他们进行帮扶救助，切实解决了一定的困难，还需进一步了解辖区退役军人的困难情况，更精准的对资金进行预算分析。