## 自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 街道为民服务综合专项
区级主管部门 |  | 天津市和平区人民政府南市街道办事处 |  | 项目实施单位 | 天津市和平区人民政府南市街道办事处
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 300 | 185.3 | 185.3 |  | 10 | 10 | 100% | 无偏差
|  | 其中：上级资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
|  | 区级资金 | 300 | 185.3 | 185.3 |  | — | — | 100%
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  | — | — | 0%
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过为民综合服务，扎实开展基层基础工作，达到提升居民满意度的目标。 |  |  | 完成提供了丰富的公共文化服务，社区综治维稳工作，扎实开展了基层基础工作，提升了街区环境卫生质量，提升了居民满意度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 辖区内居民 | 所有居民 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 为民服务社区数量 | =9个 | 9个 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 活动执行完成率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 为民服务工作覆盖率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 活动及时率 | ≥90% | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  |  | 为民服务工作及时率 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  |  | 及时解决涉稳问题 | 及时 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
|  | 成本指标 | 维稳救助工作费用 | ≤60万元 | 31.8万元 |  | 5 | 5 | 财政资金紧张未足额拨付，加强与财政沟通，截止2022年2月已支付31.8万元
|  |  | 车棚保险费用 | ≤6.2万元 | 6.2万元 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 应急资金保障费用 | ≤85万元 | 55万元 |  | 5 | 5 | 财政资金紧张未足额拨付，加强与财政沟通，截止2022年2月已支付55万元
|  |  | 社区清整等工作费用 | ≤148.8万元 | 92.3万元 |  | 5 | 5 | 财政资金紧张未足额拨付，加强与财政沟通，截止2022年2月已支付92.3万元
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升街区环境卫生质量 | 提升 | 已提升街区环境卫生质量，基本达到预期指标 |  | 30 | 30 | 无偏差
|  |  | 社会治安形势 | 良好 | - |  | 0 | 0 | 指标设置有误
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 | 100
自评人员信息 | 姓名 |  | 职务 |  |  | 工作单位及部门
| 郑羽婷 |  | 科员 |  |  | 天津市和平区人民政府南市街道办事处宣传文化办公室
| 张春艳 |  | 科长 |  |  | 天津市和平区人民政府南市街道办事处公共安全办公室
主管 预算 部门 审核 意见 | （盖章） 年 月 日