附件2

国家卫生区复审工作项 目支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为确保高标准通过国家卫生区复审，全面做好城市环境综合整治工作，此国家卫生区复审工作经费主要用于复审迎检宣传、市容秩序和环境卫生整治、病媒生物防制等与国家卫生区复审相关的各项具体任务。

- 项目绩效目标。

- 总体目标：全面做好城市环境综合整治工作，切实提升城市环境管理服务水平，提高城区卫生整体质量和人民群众健康水平。

- 阶段性目标：2021年3月前对照工作任务及职责，举一反三，完成全部问题整改；2021年4月初-6月底对重难点问题集中攻坚，确保各项工作全面达标。2021年7月后，加大日常监管工作，巩固提高达标项目，及时整改反弹问题，避免出现回潮反复。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价 目的、对象和范围。

- 本次绩效评价工作的目的是客观公正地衡量和检验创建国家卫生城市专项支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和综合效果，并及时总结经验，不断提高经费管理水平和使用效益。

- （二）绩效评价原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价遵循目标导向性原则、科学客观性原则和公平公正性原则进行。以《和平区迎接2021年国家卫生区复审暨迎建党100周年城市环境综合整治工作实施方案》具体工作任务为评价标准。

- 绩效评价工作过程。

通过比较国家卫生区复审工作经费所产生的实际结果与预定目标，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，再结合专家评审意见以及公众调查结果，对本项目的投入、过程、产出和效益做出客观、公正的评价。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效目标完成情况评价得分为100分，自评结果为优。

（一）项目资金投入情况分析

项目预算数30万元，执行数30万元。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

绩效设立数量指标病媒生物防制率≥90%、质量指标精细化管理程度≥90%、时效指标2021年7月前达标率100%，三项指标均达已到设立标准。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标国家卫生区复审知晓率100%，达到已设立标准。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标，周边群众满意度达≥90%，符合指标设立标准。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况 。

多次召开创卫工作部署会，加强组织领导，科学统筹协调。树立全街“一盘棋”思想，明确任务分工，以切实提高城区卫生整体质量和人民群众健康水平为总目标，确保顺利通过2021年国家卫生区复审。

（二）项目过程情况 。

南市街主要领导亲自挂帅，成立创卫复审活动领导小组，下设公共管理办公室为领导小组办公室，层层压实责任，切实增强工作的责任感、紧迫感、使命感。不断完善长效机制，下足“绣花功夫”，抓重点、攻难点、树亮点，确保创卫长效惠民。同时各社区全员行动，充分发挥社区党员、志愿者作用，形成浓厚“共建共享健康家园”的良好氛围，切实提高群众对创卫的知晓率、支持率、参与度。

（三）项目产出情况 。

一是结合“和平夜话”实践活动，全街党员干部向居民及商户发放“创卫一封信”，倾听广大居民意见建议。我街共计向居民及商户发放宣传单4千余份，张贴海报200余张。二是不断加大市容环境卫生整治力度,全街干部上积极参加“洗脸行动”，对小区开展地毯式清理；三是在前期调研基础上，南市街对加宜家居垃圾房改造，建立南市街渣土堆放点，破解难题。四是开展福安菜市场垃圾房改造工程，扩建垃圾房容量，解决垃圾清运不及时问题，加速环境提升改造；五是对建物大街进行系统勘察和维修，对墙面进行清洗、粉刷和整修，为商户搭建遮雨棚。同时，协调住建委、城管委等部门对下水设施进行改造，协调交管部门疏通道路，集中治理车辆乱停乱放问题，使老旧街道旧貌换新颜；六是通过多方协调，改造蒙古路3号旱厕，在新秀居小区建设垃圾分类棚亭，全面提升居民生活品质；七是为解决施工现场农民工就餐问题，成立农民工用餐爱心之家，提供就餐场所及桌椅板凳，有效改善农民工就餐环境，保障良好的市容环境。

- 项目效益情况。

- 通过多层次、多渠道、大范围、全方位、高密度的宣传方式，迅速掀起创卫宣传热潮，助推创卫工作向纵深开展，国家卫生区复审知晓率达到100%。南市街加强基础设施提升改造，在短时期内实现设施改造“大突破”、进展“大提速”、硬件“大变样”，推进创卫工作取得“看得见、摸得着”的成效，推动市容环境再展新颜，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：一是齐抓共管，突出一个“合”字。南市街牢固树立全街“一盘棋”理念，加大统筹力度，分兵把口，密切配合，形成合力。第一时间召开创卫工作部署会，明确具体分工，细化工作责任。做到疫苗接种排查与创卫复审两手抓，构筑起抵御疫情的双重严密防线。二是务实高效，做到一个“实”字。南市街积极开展“洗脸行动”，组织机关干部、社区工作者、保洁队、志愿者等对辖区开展地毯式清理，次均出动200余人，清整80处卫生死角，10吨垃圾杂物，全面提升了城市市容环境品质。同时我街将社区建设与物业日常管理服务有机结合，为辖区内34个小区制作了120个宠物便纸箱，促进养宠居民文明习惯的养成，侧面助推创卫复审工作的有序开展。三是攻坚克难，加强一个“干”字。南市街坚持扎硬寨、打硬仗，下足“绣花功夫”，瞄准问题、紧盯短板、重点突破，全力以赴强化对薄弱环节的整改完善，织密城市治理的“针脚”。富顿大厦一户居民因长期在外捡拾垃圾堆放至楼道及消防通道内，造成严重安全隐患，且本人拒不配合清理。为此，我街凝聚多方力量，联合包片民警及包联单位干部动员攻坚，通过多次电话联系及上门走访，最终做通居民思想工作，顺利将此点位清理完毕。

存在的问题及原因分析：目前我街的创卫工作虽然取得了一定的成效，但也存在部分居民清整配合程度不高，堆物、圈占、占路经营易反复，主要由于长效机制不够健全，巡查力度有待加强。

- 六、有关建议

减少工作的重复返工，节约成本开支，进一步加大宣传力度，不断提升辖区居民共同参与的热情度与积极性，共同改善南市辖区环境面貌，营造健康整洁的美丽南市。

- 其他需要说明的问题

无