拥军优属项 目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况

为贯彻落实习总书记关于退役军人工作的指示精神，按照市、区退役军人事务局工作要求，做好慰问部队等相关活动；开展国防教育和双拥宣传等活动，扎实做好拥军优属、拥政爱民工作。

- 实施方案

- 与部队建立共建关系，在八一、春节等重要节日节点开展拥军优属活动。

- 绩效目标

- 在2021年12月前，与部队开展活动5次，执行完成率达到100%，使用慰问经费1.9万元，部队官兵与居民满意度达到90%以上，达成军民共建，增强军民感情，支持国防和部队建设，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、绩效评价工作开展情况

评价对象和范围是部队官兵与居民， 目的主要是了解项目开展的经费使用、活动次数、部队官兵与居民满意度等情况。

三、综合评价情况及评价结论

本项目绩效目标完成情况评价得分为88分，自评结果为良好。

- 绩效评价指标分析

- 项目资金投入情况分析

- 项目预算数1.9万元，执行数1.9万元。

- 绩效目标完成情况分析

- 产出指标完成情况分析

- 绩效设立数量指标活动次数5次，实际活动2次；质量指标执行完成率100%，实际达到40%；时效指标2021年12月前完成，达到标准；成本指标使用经费1.9万元，实际使用1.9万元。

- 效益指标完成情况分析

- 绩效设立社会效益指标支持国防和部队建设，让军人成为全社会尊崇的职业，达到设立标准。

- 满意度指标完成情况分析

- 服务对象满意度指标，部队官兵与居民满意度90%以上，达到设立标准。

- 主要做法和存在问题

- 主要通过对共建部队进行慰问，让他们在节日期间确实感受到了党和政府的关心关爱，但受疫情影响，活动开展受限，所以还需提高风险研判能力，更精准的对资金进行预算分析。